## Relação
RELAÇÃO
Município : CUNHATAÍ - SC
Projeto : CALÇAMENTO E CALÇADA PÚBLICA
Local : RUA JOSÉ KERBES
Área: 581,20 m²
N.º | Nome da Rua | Área (m²) | R$ (total)
1 | Rua José Kerbes | 581.2 | 50380.94
Total .......................................... |  |  | 50380.94
Maravilha (SC), 15 de fevereiro de 2019.
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

## GLOBAL
ORÇAMENTO GLOBAL
Município : CUNHATAÍ - SC
Projeto : CALÇAMENTO E CALÇADA PÚBLICA
Local : RUA JOSÉ KERBES
Área: 581,20 m² | [6 empty] | BDI = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1.0 |  |  | PLACAS - Convênio
1.1 | 74209/001 S. | 303.01 | Placa da obra do convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m ) | 2.5 | m² | 375.73 | 939.33
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 939.33
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 74005/002 S. | 4.36 | Compactação Mecânica c/ controle do GC>=95% do PN (c/ motoniveladora 140 HP e Rolo compressor vibratório) | 0 | m³ | 5.41 | 0
2.2 | 74154/001 S. | 4 | Escavação, carga e transporte de material de 1A Categoria com trator de esteiras 347 HP e caçamba 6 m³ DMT 50 a 200 m | 74.62 | m³ | 4.96 | 370.12
2.3 | 6081 I. | 31.55 | Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) | 0 | m³ | 39.12 | 0
|  |  | Total do item......................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 370.12
3.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | 90105 S. | 5.63 | Escavação Mecanizada de vala com profundidade até1,5 com retroescavadeira, largura menor que 0,80 m em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência | 44 | m³ | 6.98 | 307.12
3.2 | 93367 S. | 12.34 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de interferência | 26.4 | m³ | 15.3 | 403.92
3.3 | 7781 I. | 26.65 | Tubo de Concreto simples, classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas pluviais | 40 | m | 33.05 | 1322
3.4 | 92809 S. | 31.98 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, DN 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | 40 | m | 39.66 | 1586.4
3.5 | Composição 01 | 1433.55 | Boca de Lobo | 4 | m | 1777.6 | 7110.4
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 10729.84
4.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | 79472 S. | 0.38 | Regularização de superficies em terra com motoniveladora | 581.2 | m² | 0.47 | 273.16
4.2 | 78785 CH | 25.64 | Pavimentação em Pedra Irregular, inclusive Rejunte de Pó de Pedra e Compactação, exclusive colchão e regularização do subleito | 581.2 | m² | 31.79 | 18476.35
4.3 | 76872 CH | 9.99 | Colchão em Argila esp. 15 cm, incluso transporte, DMT até 10 km, exclusive indenização da jazida | 581.2 | m² | 12.39 | 7201.07
|  |  | Total do item................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 25950.58
5.0 |  |  | SINALIZAÇÃO
5.1 | 91127 CH | 231.06 | Placa de Sinalização viária Circularl D= 50 cm, com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e Altura 3,0 m, inclusive base de concreto não estrutural | 1 | Unid. | 286.51 | 286.51
5.2 | 34723 I. | 550.94 | Placa de Sinalização em chapa de Aço num 16, com pintura refletiva, e suporte de aço, inclusive bas de concreto não estrutural | 0.48 | m² | 683.17 | 327.92
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 614.43
6.0 |  |  | MEIO FIO
6.1 | 94273 S. | 31.04 | Assentamento de Guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas | 68 | m | 38.49 | 2617.32
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2617.32
7.0 |  |  | CALÇADA PÚBLICA
7.1 | 72961 S. | 1.07 | Regularização e Compactação de Subleito até 20 cm de espessura | 114.55 | m² | 1.33 | 152.35
7.2 | 93028 CH. | 48.36 | Execução de Passeio em Piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm cor natural, espessura 6 cm, com colchão de pó de pedra espessura 5 cm e rejunte de pó de pedra | 90.15 | m² | 59.97 | 5406.3
7.3 | 93030 CH. | 57.76 | Execução de Passeio em Piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm DIRECIONAL, espessura 6 cm, com colchão de pó de pedra espessura 5 cm e rejunte de pó de pedra | 12.45 | m² | 71.62 | 891.67
7.4 | 93030 CH. | 57.76 | Execução de Passeio em Piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm ALERTAL, espessura 6 cm, com colchão de pó de pedra espessura 5 cm e rejunte de pó de pedra | 3.4 | m² | 71.62 | 243.51
7.5 | 94273 S. | 31.04 | Assentamento de Guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas | 60 | m | 38.49 | 2309.4
7.6 | Composição 02 | 1144.33 | Concreto Armado Fck 25 Mpa para a Viga de Acabamento | 0.11 | m³ | 1418.97 | 156.09
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 9159.32
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ |  |  |  |  | 50380.94
Maravilha (SC), 15 de fevereiro de 2019.
S = tabela SINAPI (SERVIÇOS)
I = tabela SINAPI (INSUMOS)
D = tabela DNIT (Julho/2018) |  |  |  | ________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Dezembro /2018 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Sendo cub referente mês de Fevereiro/2019 = R$ 1.836,40
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
Município : CUNHATAÍ - SC
Projeto : CALÇAMENTO E CALÇADA PÚBLICA
Local : RUA JOSÉ KERBES
Área: 581,20 m²
Discriminação |  | Valores | Peso | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês
|  | (R$) | % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1.0 | Placa - Convênio | 939.33 | 1.86% | 939.33 | 1.86%
2.0 | Terraplenagem | 370.12 | 0.73% | 185.06 | 0.37% | 185.06 | 0.37%
3.0 | Drenagem Pluvial | 10729.84 | 21.3% | 3576.61 | 7.1% | 3576.61 | 7.1% | 3576.61 | 7.1%
4.0 | Pavimentação | 25950.58 | 51.51% | 6487.65 | 12.88% | 6487.65 | 12.88% | 6487.65 | 12.88% | 6487.65 | 12.88%
5.0 | Sinalização | 614.43 | 1.22% | [6 empty] | 614.43 | 1.22%
6.0 | Meio Fio | 2617.32 | 5.2% | 654.33 | 1.3% | 654.33 | 1.3% | 654.33 | 1.3% | 654.33 | 1.3%
6.0 | Calçada Pública | 9159.32 | 18.18% | 2289.83 | 4.55% | 2289.83 | 4.55% | 2289.83 | 4.55% | 2289.83 | 4.55%
| Simples |  |  | 14132.81 | 28.06% | 13193.48 | 26.2% | 13008.42 | 25.83% | 10046.24 | 19.95%
|  | 50380.94 | 100%
| Acumulado |  |  | 14132.81 | 28.06% | 27326.29 | 54.26% | 40334.71 | 80.09% | 50380.94 | 100%
Maravilha (SC), 15 de fevereiro de 2019.
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

## Composição boca de lobo
COMPOSIÇÃO 01 - Caixa Coletora
Município : CUNHATAÍ - SC
Projeto : CALÇAMENTO E CALÇADA PÚBLICA
Local : RUA JOSÉ KERBES
Área: 581,20 m²
COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)
ÍTEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DATA BASE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / Dezembro - 2018 | TOTAL
1 | 93358 | SINAPI | 2018-12-01 | Escavação Manual de vala comprofundidade menor igual a 1,30 m | m³ | 3.71 | 57.99 | 215.14
2 | 94969 | SINAPI | 2018-12-01 | Concreto Fck =15 Mpa, traço 1:3,4:3,5 - preparo mecânicocom betoneira | m³ | 0.16 | 268.97 | 43.04
3 | 72133 | SINAPI | 2018-12-01 | Alvenaria em tijolo cerâmico macico 5x10x20 cm, 1 1/2 vez (espessura 30 cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 | m² | 4.32 | 203.23 | 877.95
4 | 87529 | SINAPI | 2018-12-01 | Massa Única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 4.32 | 24.23 | 104.67
5 | 87893 | SINAPI | 2018-12-01 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem Presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual | m² | 4.32 | 5.18 | 22.38
6 | 73932/001 | SINAPI | 2018-12-01 | Grade de Ferro em barra chata 3/16" | m² | 0.48 | 286.36 | 137.45
7 | 93382 | SINAPI | 2018-12-01 | Reaterro manual de valas com compactação mecanica | m³ | 1.46 | 22.55 | 32.92
[7 empty] | ∑ TOTAL | 1433.55
QUANTIFICAÇÃO DOS ITENS
1 | Base: (0,90 x 1,10 x 0,10) = 0,10 m³ |  |  |  |  | ________________________________
| Colarinho Superior: (3,20 x 0,20 x 0,10) = 0,06 m³ |  |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
| ∑ = 0,16 m³ |  |  |  |  | Engenheira Civil - Amerios
2 | [5 empty] | CREA/SC 090.319-0
3 | (0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³
4 | (0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³
5 | (0,60 x 0,80) = 0,48 m²
6 | (1,10 + 0,90) x 2 x 0,20 = 1,46 m³

## Composição Viga Acabamento
COMPOSIÇÃO 02 - Viga de Acabamento
Município : CUNHATAÍ - SC
Projeto : CALÇAMENTO E CALÇADA PÚBLICA
Local : RUA JOSÉ KERBES
Área: 581,20 m²
Composição 02 |  | CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa PARA VIGA DE ACABAMENTO EM CALÇADA PÚBLICA |  |  | m³ | 1144.33
FUES | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | SINAPI / Dezembro- 2018 | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO | M³ | 1.05 | 225.09 | 236.34
COMPOSIÇÃO | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | M² | 10.05 | 62.66 | 629.73
COMPOSIÇÃO | 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE | Kg | 49.25 | 5.65 | 278.26
Maravilha (SC), 15 de fevereiro de 2019.
CARLINE JOICE HACKENHAAR
Eng. Civil - CREA/SC 090.319-0
Engenharia Civil - AMERIOS