## Relação
RELAÇÃO
Município : CUNHATAÍ - SC
Projeto : CALÇADA PÚBLICA
Local : RUA DAS PALMEIRAS
Área: 145,55 m²
N.º | Nome da Rua | Área (m²) | R$ (total)
1 | Rua das Palmeiras | 145.55 | 13028.62
Total .......................................... |  |  | 13028.62
Maravilha (SC), 04 de março de 2019.
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

## GLOBAL
ORÇAMENTO GLOBAL
Município : CUNHATAÍ - SC
Projeto : CALÇADA PÚBLICA
Local : RUA DAS PALMEIRAS
Área: 145,55 m² | [6 empty] | BDI = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | PLACAS - Convênio
1.1 | 74209/001 S. | 303.01 | Placa da obra do convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m ) | 2.5 | m² | 375.73 | 939.33
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 939.33
2 |  |  | CALÇADA PÚBLICA
2.1 | 72961 S. | 1.07 | Regularização e Compactação de Subleito até 20 cm de espessura | 145.55 | m² | 1.33 | 193.58
Pavimentação em Paver
2.2 | 93028 CH. | 48.36 | Execução de Passeio em Piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm cor natural, espessura 6 cm, com colchão de pó de pedra espessura 5 cm e rejunte de pó de pedra | 107.1 | m² | 59.97 | 6422.79
2.3 | 93030 CH. | 57.76 | Execução de Passeio em Piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm DIRECIONAL, espessura 6 cm, com colchão de pó de pedra espessura 5 cm e rejunte de pó de pedra | 12.2 | m² | 71.62 | 873.76
2.4 | 93030 CH. | 57.76 | Execução de Passeio em Piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm ALERTAL, espessura 6 cm, com colchão de pó de pedra espessura 5 cm e rejunte de pó de pedra | 2.95 | m² | 71.62 | 211.28
Viga de Acabamento
2.5 | Composição 01 | 1144.33 | Concreto Armado Fck 25 Mpa para a Viga de Acabamento | 0.53 | m³ | 1418.97 | 752.05
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 8453.46
3 |  |  | MEIO FIO
3.1 | 94273 S. | 31.04 | Assentamento de Guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas | 65 | m | 38.49 | 2501.85
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2501.85
4 |  |  | CONCRETO ARMADO ACESSO
4.1 | 94996 | 80.57 | Execução de Passeio (Calçada) ou piso de Concreto com Concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado | 11.35 | m² | 99.91 | 1133.98
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1133.98
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ |  |  |  |  | 13028.62
Maravilha (SC), 04 de março de 2019.
S = tabela SINAPI (SERVIÇOS)
I = tabela SINAPI (INSUMOS)
D = tabela DNIT (Julho/2018) |  |  |  | ________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Dezembro /2018 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Sendo cub referente mês de Fevereiro/2019 = R$ 1.836,40
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
Município : CUNHATAÍ - SC
Projeto : CALÇADA PÚBLICA
Local : RUA DAS PALMEIRAS
Área: 145,55 m²
Discriminação |  | Valores | Peso | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês
|  | (R$) | % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1.0 | PLACAS - Convênio | 939.33 | 7.21% | 939.33 | 7.21%
2.0 | CALÇADA PÚBLICA | 8453.46 | 64.88% | 4226.73 | 32.44% | 4226.73 | 32.44%
3.0 | MEIO FIO | 2501.85 | 19.2% | 833.95 | 6.4% | 833.95 | 6.4% | 833.95 | 6.4%
4.0 | CONCRETO ARMADO ACESSO | 1133.98 | 8.7% | 283.5 | 2.18% | 283.5 | 2.18% | 283.5 | 2.18% | 283.5 | 2.18%
| Simples |  |  | 6283.51 | 48.23% | 5344.18 | 41.02% | 1117.45 | 8.58% | 283.5 | 2.18%
|  | 13028.62 | 100%
| Acumulado |  |  | 6283.51 | 48.23% | 11627.69 | 89.25% | 12745.14 | 97.83% | 13028.62 | 100%
Maravilha (SC), 04 de março de 2019.
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

## Composição Viga Acabamento
COMPOSIÇÃO 01 - Viga de Acabamento
Município : CUNHATAÍ - SC
Projeto : CALÇADA PÚBLICA
Local : RUA DAS PALMEIRAS
Área: 145,55 m²
Composição 02 |  | CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa PARA VIGA DE ACABAMENTO EM CALÇADA PÚBLICA |  |  | m³ | 1144.33
FUES | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | SINAPI / Dezembro- 2018 | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO | M³ | 1.05 | 225.09 | 236.34
COMPOSIÇÃO | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | M² | 10.05 | 62.66 | 629.73
COMPOSIÇÃO | 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE | Kg | 49.25 | 5.65 | 278.26
Maravilha (SC), 04 de março de 2019.
CARLINE JOICE HACKENHAAR
Eng. Civil - CREA/SC 090.319-0
Engenharia Civil - AMERIOS