## Relação
RELAÇÃO
Município : CUNHATAÍ - SC
Projeto : CALÇAMENTO
Local : RUA SANTA CECÍLIA
Área: 1.192,70 m²
N.º | Nome da Rua | Área (m²) | R$ (total)
1 | Rua Santa Cecília | 1192.7 | 67792.7
Total .......................................... |  | 1192.7 | 67792.7
Maravilha (SC), 18 de setembro de 2019.
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

## GLOBAL
ORÇAMENTO GLOBAL
Município : CUNHATAÍ - SC
Projeto : CALÇAMENTO
Local : RUA SANTA CECÍLIA
Área: 1.192,70 m² | [6 empty] | BDI = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | PLACAS - Convênio
1.1 | 74209/001 S. | 266.86 | Placa da obra do convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m ) | 2.88 | m² | 330.91 | 953.02
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 953.02
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 74005/002 S. | 4.24 | Compactação Mecânica c/ controle do GC>=95% do PN (c/ motoniveladora 140 HP e Rolo compressor vibratório) | 138.05 | m³ | 5.26 | 726.14
2.2 | 74154/001 S. | 3.92 | Escavação, carga e transporte de material de 1A Categoria com trator de esteiras 347 HP e caçamba 6 m³ DMT 50 a 200 m | 52.8 | m³ | 4.86 | 256.61
2.3 | 6081 I. | 18.62 | Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) | 85.25 | m³ | 23.09 | 1968.42
|  |  | Total do item......................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2951.17
3 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | 90105 S. | 5.4 | Escavação Mecanizada de vala com profundidade até1,5 com retroescavadeira, largura menor que 0,80 m em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência | 142.02 | m³ | 6.7 | 951.53
3.2 | 93367 S. | 11.76 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de interferência | 85.22 | m³ | 14.58 | 1242.51
3.3 | 7781 I. | 25.95 | Tubo de Concreto simples, classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas pluviais | 19.5 | m | 32.18 | 627.51
3.4 | 92809 S. | 30.24 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, DN 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | 19.5 | m | 37.5 | 731.25
3.5 | 7791 I. | 47.92 | Tubo de Concreto simples, classe - PS1, PB, DN 600 mm, para águas pluviais | 80 | m | 59.42 | 4753.6
3.6 | 92811 S. | 43.83 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, DN 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | 80 | m | 54.35 | 4348
3.7 | Composição 01 | 1250.23 | Boca de Lobo | 6 | Unid. | 1550.29 | 9301.74
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 21956.14
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | 79472 S. | 0.43 | Regularização de superficies em terra com motoniveladora | 1192.7 | m² | 0.53 | 632.13
4.2 | 78785 CH | 24.27 | Pavimentação em Pedra Irregular, inclusive Rejunte de Pó de Pedra e Compactação, exclusive colchão e regularização do subleito | 806.8 | m² | 30.09 | 24276.61
4.3 | 76872 CH | 7.8 | Colchão em Argila esp. 15 cm, incluso transporte, DMT até 10 km, exclusive indenização da jazida | 806.8 | m² | 9.67 | 7801.76
|  |  | Total do item................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 32710.5
5 |  |  | SINALIZAÇÃO
5.1 | 91127 CH | 212.96 | Placa de Sinalização viária Circular D= 50 cm, com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e Altura 3,0 m, inclusive base de concreto não estrutural | 2 | Unid. | 264.07 | 528.14
5.1 | 91131 CH | 262.68 | Placa de Sinalização viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e Altura 3,0 m, inclusive base de concreto não estrutural | 1 | Unid. | 325.72 | 325.72
5.1 | 94802 CH | 257.06 | Placa de Identificação de Rua (2 Placas 45x20 cm), com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e Altura 3,0 m, inclusive base de concreto não estrutural | 1 | Unid. | 318.75 | 318.75
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1172.61
6 |  |  | MEIO FIO
6.1 | 94273 S. | 28.04 | Assentamento de Guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas | 231.5 | m | 34.77 | 8049.26
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 8049.26
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ |  |  |  |  | 67792.7
Maravilha (SC), 18 de setembro de 2019.
S = tabela SINAPI (SERVIÇOS)
I = tabela SINAPI (INSUMOS)
D = tabela DNIT (JANEIRO/2019) |  |  |  | ________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - JULHO /2019 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Sendo cub referente mês de SETEMBRO/2019 = R$ 1.911,08
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
Município : CUNHATAÍ - SC
Projeto : CALÇAMENTO
Local : RUA SANTA CECÍLIA
Área: 1.192,70 m²
Discriminação |  | Valores | Peso | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês
|  | (R$) | % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1.0 | Placa - Convênio | 953.02 | 1.41% | 953.02 | 1.41%
2.0 | Terraplenagem | 2951.17 | 4.35% | 1475.59 | 2.18% | 1475.59 | 2.18%
3.0 | Drenagem Pluvial | 21956.14 | 32.39% | 7318.71 | 10.8% | 7318.71 | 10.8% | 7318.71 | 10.8%
4.0 | Pavimentação | 32710.5 | 48.25% | 8177.63 | 12.06% | 8177.63 | 12.06% | 8177.63 | 12.06% | 8177.63 | 12.06%
5.0 | Sinalização | 1172.61 | 1.73% | [6 empty] | 1172.61 | 1.73%
6.0 | Meio Fio | 8049.26 | 11.87% | 2012.32 | 2.97% | 2012.32 | 2.97% | 2012.32 | 2.97% | 2012.32 | 2.97%
| Simples |  |  | 19937.27 | 29.42% | 18984.25 | 28.01% | 17508.66 | 25.83% | 11362.56 | 16.76%
|  | 67792.7 | 100%
| Acumulado |  |  | 19937.27 | 29.42% | 38921.52 | 57.43% | 56430.18 | 83.26% | 67792.7 | 100%
Maravilha (SC), 18 de setembro de 2019.
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

## Composição boca de lobo
COMPOSIÇÃO 01 - Caixa Coletora
Município : CUNHATAÍ - SC
Projeto : CALÇAMENTO
Local : RUA SANTA CECÍLIA
Área: 1.192,70 m²
COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)
ÍTEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DATA BASE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / Dezembro - 2018 | TOTAL
1 | 93358 | SINAPI | 2018-12-01 | Escavação Manual de vala comprofundidade menor igual a 1,30 m | m³ | 3.71 | 49.59 | 183.98
2 | 94969 | SINAPI | 2018-12-01 | Concreto Fck =15 Mpa, traço 1:3,4:3,5 - preparo mecânicocom betoneira | m³ | 0.16 | 238.45 | 38.15
3 | 72133 | SINAPI | 2018-12-01 | Alvenaria em tijolo cerâmico macico 5x10x20 cm, 1 1/2 vez (espessura 30 cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 | m² | 4.32 | 173.78 | 750.73
4 | 87529 | SINAPI | 2018-12-01 | Massa Única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 4.32 | 21.11 | 91.2
5 | 87893 | SINAPI | 2018-12-01 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem Presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual | m² | 4.32 | 5.18 | 22.38
6 | 73932/001 | SINAPI | 2018-12-01 | Grade de Ferro em barra chata 3/16" | m² | 0.48 | 286.36 | 137.45
7 | 93382 | SINAPI | 2018-12-01 | Reaterro manual de valas com compactação mecanica | m³ | 1.46 | 18.04 | 26.34
[7 empty] | ∑ TOTAL | 1250.23
QUANTIFICAÇÃO DOS ITENS
1 | Base: (0,90 x 1,10 x 0,10) = 0,10 m³ |  |  |  |  | ________________________________
| Colarinho Superior: (3,20 x 0,20 x 0,10) = 0,06 m³ |  |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
| ∑ = 0,16 m³ |  |  |  |  | Engenheira Civil - Amerios
2 | [5 empty] | CREA/SC 090.319-0
3 | (0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³
4 | (0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³
5 | (0,60 x 0,80) = 0,48 m²
6 | (1,10 + 0,90) x 2 x 0,20 = 1,46 m³