## Relação
RELAÇÃO
Município : CUNHATAÍ - SC
Projeto : CALÇAMENTO
Local : RUA SELVINO DIEL
Área: 1.181,00 m²
N.º | Nome da Rua | Área (m²) | R$ (total)
1 | Rua Selvino Diel | 1181 | 119000.15
Total .......................................... |  | 1181 | 119000.15
Maravilha (SC), 23 de setembro de 2019.
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

## GLOBAL
ORÇAMENTO GLOBAL
Município : CUNHATAÍ - SC
Projeto : CALÇAMENTO
Local : RUA SELVINO DIEL
Área: 1.181,00 m² | [6 empty] | BDI = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | PLACAS - Convênio
1.1 | 74209/001 S. | 266.86 | Placa da obra do convênio em chapa aço galvanizado (2,40 x 1,20 m ) | 2.88 | m² | 330.91 | 953.02
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 953.02
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 74005/002 S. | 4.24 | Compactação Mecânica c/ controle do GC>=95% do PN (c/ motoniveladora 140 HP e Rolo compressor vibratório) | 303.1 | m³ | 5.26 | 1594.31
2.2 | 74154/001 S. | 3.92 | Escavação, carga e transporte de material de 1A Categoria com trator de esteiras 347 HP e caçamba 6 m³ DMT 50 a 200 m | 101.73 | m³ | 4.86 | 494.41
2.3 | 74155/002 S. | 2.39 | Escavação e Transporte de Material de 2A CAT DMT 50 m com trator sobre esteiras 347 HP com lamina e escarificador | 43.59 | m³ | 2.96 | 129.03
2.5 | 6081 I. | 18.62 | Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) | 201.37 | m³ | 23.09 | 4649.63
|  |  | Total do item......................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 6867.38
3 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | 90105 S. | 5.4 | Escavação Mecanizada de vala com profundidade até1,5 com retroescavadeira, largura menor que 0,80 m em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência | 331.96 | m³ | 6.7 | 2224.13
3.2 | 93367 S. | 11.76 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de interferência | 199.18 | m³ | 14.58 | 2904.04
3.3 | 7781 I. | 25.95 | Tubo de Concreto simples, classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas pluviais | 10 | m | 32.18 | 321.8
3.4 | 92809 S. | 30.24 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, DN 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | 10 | m | 37.5 | 375
3.5 | 7791 I. | 47.92 | Tubo de Concreto simples, classe - PS1, PB, DN 600 mm, para águas pluviais | 13 | m | 59.42 | 772.46
3.6 | 92811 S. | 43.83 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, DN 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | 13 | m | 54.35 | 706.55
3.7 | 7753 I | 181.99 | Tubo de Concreto Armado, classe - PA1, PB, DN 1000 mm, para águas pluviais | 112.5 | m | 225.67 | 25387.88
3.8 | 92815 S. | 77.08 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, DN 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | 112.5 | m | 95.58 | 10752.75
3.9 | Composição 01 | 1250.23 | Boca de Lobo | 7 | Unid. | 1550.29 | 10852.03
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 54296.64
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | 79472 S. | 0.43 | Regularização de superficies em terra com motoniveladora | 1576.4 | m² | 0.53 | 835.49
4.2 | 78785 CH | 24.27 | Pavimentação em Pedra Irregular, inclusive Rejunte de Pó de Pedra e Compactação, exclusive colchão e regularização do subleito | 1181 | m² | 30.09 | 35536.29
4.3 | 76872 CH | 7.8 | Colchão em Argila esp. 15 cm, incluso transporte, DMT até 10 km, exclusive indenização da jazida | 1181 | m² | 9.67 | 11420.27
|  |  | Total do item................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 47792.05
5 |  |  | SINALIZAÇÃO
5.1 | 91127 CH | 212.96 | Placa de Sinalização viária Circular D= 50 cm, com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e Altura 3,0 m, inclusive base de concreto não estrutural | 1 | Unid. | 264.07 | 264.07
5.1 | 91131 CH | 262.68 | Placa de Sinalização viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e Altura 3,0 m, inclusive base de concreto não estrutural | 1 | Unid. | 325.72 | 325.72
5.1 | 94802 CH | 257.06 | Placa de Identificação de Rua (2 Placas 45x20 cm), com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e Altura 3,0 m, inclusive base de concreto não estrutural | 0 | Unid. | 318.75 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 589.79
6 |  |  | MEIO FIO
6.1 | 94273 S. | 28.04 | Assentamento de Guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas | 244.5 | m | 34.77 | 8501.27
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 8501.27
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ |  |  |  |  | 119000.15
Maravilha (SC), 23 de setembro de 2019.
S = tabela SINAPI (SERVIÇOS)
I = tabela SINAPI (INSUMOS)
D = tabela DNIT (JANEIRO/2019) |  |  |  | ________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - JULHO /2019 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Sendo cub referente mês de SETEMBRO/2019 = R$ 1.911,08
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

## CRONOGRAMA
Local : RUA EMILIA MORAES KLAUCK
Município : CUNHATAÍ - SC
Projeto : CALÇAMENTO
Local : RUA SELVINO DIEL
Área: 1.181,00 m²
Discriminação |  | Valores | Peso | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês
|  | (R$) | % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1.0 | Placa - Convênio | 953.02 | 0.8% | 953.02 | 0.8%
2.0 | Terraplenagem | 6867.38 | 5.77% | 3433.69 | 2.89% | 3433.69 | 2.89%
3.0 | Drenagem Pluvial | 54296.64 | 45.63% | 18098.88 | 15.21% | 18098.88 | 15.21% | 18098.88 | 15.21%
4.0 | Pavimentação | 47792.05 | 40.16% | 11948.01 | 10.04% | 11948.01 | 10.04% | 11948.01 | 10.04% | 11948.01 | 10.04%
5.0 | Sinalização | 589.79 | 0.5% | [6 empty] | 589.79 | 0.5%
6.0 | Meio Fio | 8501.27 | 7.14% | 2125.32 | 1.79% | 2125.32 | 1.79% | 2125.32 | 1.79% | 2125.32 | 1.79%
| Simples |  |  | 36558.92 | 30.73% | 35605.9 | 29.93% | 32172.21 | 27.04% | 14663.12 | 12.33%
|  | 119000.15 | 100%
| Acumulado |  |  | 36558.92 | 30.73% | 72164.82 | 60.66% | 104337.03 | 87.7% | 119000.15 | 100%
Maravilha (SC), 23 de setembro de 2019.
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

## Composição boca de lobo
COMPOSIÇÃO 01 - Caixa Coletora
Município : CUNHATAÍ - SC
Projeto : CALÇAMENTO
Local : RUA SELVINO DIEL
Área: 1.181,00 m²
COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)
ÍTEM | CÓDIGO | Rua Emilia Moraes Klauck | DATA BASE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / Dezembro - 2018 | TOTAL
1 | 93358 | SINAPI | 2018-12-01 | Escavação Manual de vala comprofundidade menor igual a 1,30 m | m³ | 3.71 | 49.59 | 183.98
2 | 94969 | SINAPI | 2018-12-01 | Concreto Fck =15 Mpa, traço 1:3,4:3,5 - preparo mecânicocom betoneira | m³ | 0.16 | 238.45 | 38.15
3 | 72133 | SINAPI | 2018-12-01 | Alvenaria em tijolo cerâmico macico 5x10x20 cm, 1 1/2 vez (espessura 30 cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 | m² | 4.32 | 173.78 | 750.73
4 | 87529 | SINAPI | 2018-12-01 | Massa Única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 4.32 | 21.11 | 91.2
5 | 87893 | SINAPI | 2018-12-01 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem Presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual | m² | 4.32 | 5.18 | 22.38
6 | 73932/001 | SINAPI | 2018-12-01 | Grade de Ferro em barra chata 3/16" | m² | 0.48 | 286.36 | 137.45
7 | 93382 | SINAPI | 2018-12-01 | Reaterro manual de valas com compactação mecanica | m³ | 1.46 | 18.04 | 26.34
[7 empty] | ∑ TOTAL | 1250.23
QUANTIFICAÇÃO DOS ITENS
1 | Base: (0,90 x 1,10 x 0,10) = 0,10 m³ |  |  |  |  | ________________________________
| Colarinho Superior: (3,20 x 0,20 x 0,10) = 0,06 m³ |  |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
| ∑ = 0,16 m³ |  |  |  |  | Engenheira Civil - Amerios
2 | [5 empty] | CREA/SC 090.319-0
3 | (0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³
4 | (0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³
5 | (0,60 x 0,80) = 0,48 m²
6 | (1,10 + 0,90) x 2 x 0,20 = 1,46 m³