## Orçamento
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC
Obra: Reforma e adequação de Preventivo do Ginasio de esporte da Linha Cambará
Local: Linha Cambará, Interior, Cunhataí/SC
Data: Abril de 2020
Preço Base: Sinapi
1.0023
| Planilha Orçamentária |  |  |  | BDI : | 23.3% |  | VALOR TOTAL(R$): | 267536.3695
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) sem bdi | PR. UNIT.(R$) com bdi | VALOR (R$)
| 1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | 4813 | SINAPI | Placa da obra em chapa de aço galvanizado (1,20x0,80) | m² | 0.96 | 330 | 406.89 | 390.61
| 1.2 | 97647 | SINAPI | Remoção de telha fibrocimento | m² | 100.62 | 2.6 | 3.2 | 321.98
| 1.3 | 97650 | SINAPI | Remoção de estrutura de madeira da cobertura | m² | 100.62 | 5.58 | 6.88 | 692.26
| 1.4 | 97640 | SINAPI | Remoção de forro de madeira | m² | 130.15 | 1.21 | 1.49 | 193.92
| 1.5 | 97644 | SINAPI | Remoção de portas metalicas | m² | 18.16 | 6.6 | 8.13 | 147.64
| 1.6 | 97644 | SINAPI | Remoção de aberturas metalicas | m² | 4.8 | 6.6 | 8.13 | 39.02
| 1.7 | 97633 | SINAPI | Remoção de piso | m² | 65.57 | 16.11 | 19.86 | 1302.22
| 1.8 | 97622 | SINAPI | Demolição de alvenaria | m³ | 23.25 | 39.81 | 49.08 | 1141.11
| Subtotal | [7 empty] | 4228.76
| 2.0 |  |  | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO
| 2.1 | 96522 | SINAPI | Escavação manual de valas | m³ | 2.41 | 111.27 | 137.19 | 330.62
| 2.2 | 96619 | SINAPI | Concreto magro espessura 5cm | m² | 7.24 | 21.88 | 26.97 | 195.26
| 2.3 | 95957 | SINAPI | Fundação em sapatas | m³ | 0.52 | 2175.57 | 2682.47 | 1394.88
| 2.4 | 95957 | SINAPI | Concreto armado vigas de baldrame | m³ | 1.89 | 2175.57 | 2682.47 | 5069.86
| 2.5 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização de vigas de baldrame | m² | 16.33 | 27.81 | 34.28 | 559.79
| Subtotal | [7 empty] | 7550.41
| 3.0 |  |  | SUPRAESTRUTURA E ALVENARIAS
| 3.1 | 95957 | SINAPI | Concreto armado inclui formas | m³ | 1.09 | 2175.57 | 2682.47 | 2923.89
| 3.2 | 83668 | SINAPI | Camada de brita nº 2 com 2,5cm de espessura | m³ | 2.46 | 104.05 | 128.29 | 315.59
| 3.3 | 74141/002 | SINAPI | Laje de piso | m³ | 4.54 | 81.83 | 100.89 | 458.04
| 3.4 | 87521 | SINAPI | Alvenaria de tijolo furado 8 furos | m² | 151.75 | 60.73 | 74.88 | 11363.04
| 3.5 | 93187 | SINAPI | Verga e Contra vergas | m | 39.5 | 59.26 | 73.06 | 2885.87
| Subtotal | [7 empty] | 17946.43
| 4.0 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO E PISOS
| 4.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual | m² | 644.6 | 6.66 | 8.21 | 5292.16
| 4.2 | 87529 | SINAPI | Massa única, traço 1:2:8, espessura 20 mm | m² | 644.6 | 24.75 | 30.51 | 19666.74
| 4.3 | 87269 | SINAPI | Azulejo de primeira qualidade | m² | 165.72 | 51.85 | 63.93 | 10594.47
| 4.4 | 10617 | SINAPI | Tijolo Refratario | m² | 9.7 | 141.78 | 174.81 | 1695.65
| 4.5 | 87620 | SINAPI | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira, aderido, espessura 2cm. | m² | 83.82 | 25.28 | 31.17 | 2612.66
| 4.6 | 87250 | SINAPI | Piso cerâmico 45x45 cm, tipo esmaltada extra | m | 150.79 | 39.03 | 48.12 | 7256.01
| 4.7 | 88649 | SINAPI | Rodapé cerâmico, 7cm de altura, tipo esmaltada extra, 45x45 cm | m | 44.1 | 5.63 | 6.94 | 306.05
| 4.8 | 86889 | SINAPI | Granito para bancada | m² | 7.18 | 565.03 | 696.68 | 5002.16
| 4.9 | 79627 | SINAPI | Granito para divisoria de sanitarios h: 1,80 | m² | 18.36 | 598.55 | 738.01 | 13549.86
| Subtotal | [7 empty] | 65975.76
| 5.0 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO
| 5.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto externo com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual | m³ | 365.55 | 6.66 | 8.21 | 3001.16
| 5.2 | 87529 | SINAPI | Massa única, traço 1:2:8, espessura 20 mm | m² | 365.55 | 24.75 | 30.51 | 11152.93
| 5.3 | 98459 | SINAPI | Fechamento com telha metálica | m² | 29.22 | 88.97 | 109.7 | 3205.43
| Subtotal | [7 empty] | 17359.52
| 6.0 |  |  | FORRO
| 6.1 | 96116 | SINAPI | Colocação de forro de PVC | m² | 174.86 | 42.96 | 52.96 | 9260.58
| 6.2 | 96116 | SINAPI | Colocação de forro de Madeira | m² | 26.32 | 42.96 | 52.96 | 1393.9
| Subtotal | [7 empty] | 10654.48
| 7.0 |  |  | PINTURA
| 7.1 | 88489 | SINAPI | Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes internas | m² | 752.7 | 12.17 | 15 | 11290.5
| 7.2 | 95626 | SINAPI | Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes externas | m² | 447.6 | 13.03 | 16.06 | 7188.45
| 7.3 | 72815 | SINAPI | Pintura em tinta epóxi de quadra poliesportiva | m² | 461.28 | 50.75 | 62.57 | 28862.28
| 7.4 | 79467 | SINAPI | Demarcação de faixas em tinta epóxi de quadra poliesportiva, 5cm de largura | ml | 185.5 | 13.38 | 16.49 | 3058.89
| 7.5 | 100747 | SINAPI | Pintura esmalte em esquadrias metálicas | m² | 40.94 | 7.88 | 9.71 | 397.52
| Subtotal | [7 empty] | 50797.64
| 8.0 |  |  | ESQUADRIAS
| 8.1 | 94562 | SINAPI | Janela de ferro e vidro de correr | m² | 7 | 544.4 | 671.24 | 4698.68
| 8.2 | 94559 | SINAPI | Janela de ferro basculante | m² | 1.6 | 574.09 | 707.85 | 1132.56
| 8.3 | 100701 | SINAPI | Porta Metalica de giro 60x210 | m² | 7.56 | 233.85 | 288.33 | 2179.77
| 8.4 | 100701 | SINAPI | Porta Metalica de giro 90x210 | m² | 9.45 | 233.85 | 288.33 | 2724.71
| 8.5 | 100701 | SINAPI | Porta Metalica de giro 110x210 | m² | 2.31 | 233.85 | 288.33 | 666.04
| 8.6 | 100702 | SINAPI | Porta Metalica de correr 110x210 | m² | 2.31 | 548.21 | 675.94 | 1561.42
| 8.7 | 100701 | SINAPI | Porta Metalica de giro 150x210 | m² | 3.15 | 233.85 | 288.33 | 908.23
| 8.8 | 100701 | SINAPI | Porta Metalica de giro 160x210 | m² | 3.36 | 233.85 | 288.33 | 968.78
| 8.9 | 100701 | SINAPI | Porta Metalica de giro 200x210 | m² | 4.2 | 233.85 | 288.33 | 1210.98
| 8.10 | 72116 | SINAPI | Vidro liso incolor 3mm, inclusive massa e instalação | m² | 6.88 | 100.99 | 124.52 | 856.69
| Subtotal | [7 empty] | 16907.86
| 9.0 |  |  | COBERTURA
| 9.1 | 92543 | SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, incluso transporte vertical | m² | 34.14 | 19.83 | 24.45 | 834.72
| 9.2 | 94210 | SINAPI | Telhamento com telha de Fibrocimento | m² | 34.14 | 34.3 | 42.29 | 1443.78
| Subtotal | [7 empty] | 2278.5
| 10.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
| 10.1 | 34636 | SINAPI | Caixa d' água em polietileno, 1000 Litros, com acessorios | un | 2 | 289 | 356.33 | 712.66
| 10.2 | 89356 | SINAPI | Tubo, PVC, Soldável, DN 25mm, instalado em Ramal de distribuição de água, Fornecimento e Instalação | m | 47.97 | 15.9 | 19.6 | 940.212
| 10.3 | 89357 | SINAPI | Tubo, PVC, Soldável, DN 32mm, instalado em Ramal de distribuição de água, Fornecimento e Instalação | m | 32.85 | 21.7 | 26.75 | 878.7375
| 10.4 | 832 | SINAPI | Te de Redução de PVC, Soldável, com 32x25mm, para água fria | und | 2 | 9.1 | 11.22 | 22.44
| 10.5 | 90373 | SINAPI | Joelho 90 Graus com bucha de Latão, PVC, Soldavel, DN 25mm, X 1/2 instalado - fornecimento e Instalação | un | 28 | 10.19 | 12.56 | 351.68
| 10.6 | 89971 | SINAPI | Registro de gaveta, Latão, Roscavel1/2'', fornecido e instalado em ramal de água Fria | un | 9 | 39.69 | 48.93 | 440.37
| 10.7 | 13415 | SINAPI | Torneira cromada de mesa para lavatório | un | 6 | 47.5 | 58.56 | 351.36
| Subtotal | [7 empty] | 3697.4595
| 11.0 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
| 11.1 | 89711 | SINAPI | Tubulação de PVC 40mm | m | 28.4 | 13.94 | 17.18 | 487.91
| 11.2 | 89516 | SINAPI | Joelho 45° 40mm | unid. | 27 | 5.62 | 6.92 | 186.84
| 11.3 | 89514 | SINAPI | Joelho 90° 40mm | unid. | 12 | 6.36 | 7.84 | 94.08
| 11.4 | 89561 | SINAPI | Junção Simples 40mm | unid. | 10 | 8.32 | 10.25 | 102.5
| 11.5 | 89544 | SINAPI | Luva 40mm | unid. | 4 | 5.54 | 6.83 | 27.32
| 11.6 | 86882 | SINAPI | Sifão PVC flexivel | unid. | 9 | 14.67 | 18.08 | 162.72
| 11.7 | 100852 | SINAPI | Cuba de inox para cozinha | unid. | 3 | 182.47 | 224.98 | 674.94
| 11.8 | 89712 | SINAPI | Tubulação de PVC 50mm | m | 54.6 | 20.34 | 25.07 | 1368.82
| 11.9 | 89520 | SINAPI | Joelho 45° 50mm | unid. | 8 | 7.93 | 9.77 | 78.16
| 11.10 | 89518 | SINAPI | Joelho 90° 50mm | unid. | 4 | 8.91 | 10.98 | 43.92
| 11.11 | 89563 | SINAPI | Junção Simples 50mm | unid. | 2 | 13.33 | 16.43 | 32.86
| 11.12 | 89545 | SINAPI | Luva 50mm | unid. | 5 | 7.98 | 9.83 | 49.15
| 11.13 | 89714 | SINAPI | Tubulação de PVC 100mm | m | 21 | 40.04 | 49.36 | 1036.56
| 11.14 | 89531 | SINAPI | Joelho 45° 100mm | unid. | 6 | 21.36 | 26.33 | 157.98
| 11.15 | 89529 | SINAPI | Joelho 90° 100mm | unid. | 7 | 25.94 | 31.98 | 223.86
| 11.16 | 89567 | SINAPI | Junção Simples 100mm | unid. | 5 | 46.48 | 57.3 | 286.5
| 11.17 | 89569 | SINAPI | Junção Redução 100 x 50mm | unid. | 4 | 44.07 | 54.33 | 217.32
| 11.18 | 89554 | SINAPI | Luva 100mm | unid. | 3 | 14.9 | 18.37 | 55.11
| 11.19 | 95472 | SINAPI | Bacia sanitária | unid. | 6 | 618.66 | 762.8 | 4576.8
| 11.20 | 100858 | SINAPI | Mictorio | unid. | 4 | 453.07 | 558.63 | 2234.52
| 11.21 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir | unid. | 6 | 110.21 | 135.88 | 815.28
| 11.22 | 74166/001 | SINAPI | Caixa de Passagem | unid. | 2 | 196.04 | 241.71 | 483.42
| 11.23 | 98110 | SINAPI | Caixa de Gordura | unid. | 3 | 339.4 | 418.48 | 1255.44
| 11.24 | 98068 | SINAPI | Fossa séptica | unid. | 1 | 7057.14 | 8701.45 | 8701.45
| 11.25 | 98075 | SINAPI | Filtro anaeróbio | unid. | 1 | 9754.06 | 12026.75 | 12026.75
| 11.26 | 98081 | SINAPI | Sumidouro | unid. | 1 | 10498.11 | 12944.16 | 12944.16
| Subtotal | [7 empty] | 48324.37
| 12.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 12.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição para 12 dijuntores | unid. | 1 | 296.65 | 365.76 | 365.76
| 12.2 | 91940 | SINAPI | Caixa de PVC retangular 4x2" | unid. | 40 | 12.54 | 15.46 | 618.4
| 12.3 | 91843 | SINAPI | Eletroduto de PVC corrugado 20mm | m | 150 | 5.17 | 6.37 | 955.5
| 12.4 | 91927 | SINAPI | Cabo de cobre, com isolamento anti-chama 1kV 2,5mm² | m | 450 | 3.58 | 4.41 | 1984.5
| 12.5 | 91929 | SINAPI | Cabo de cobre, com isolamento anti-chama 1kV 4,0mm² | m | 250 | 4.99 | 6.15 | 1537.5
| 12.6 | 91931 | SINAPI | Cabo de cobre, com isolamento anti-chama 1kV 6,0mm² | m | 100 | 6.7 | 8.26 | 826
| 12.7 | 91933 | SINAPI | Cabo de cobre, com isolamento anti-chama 1kV 10,0mm² | m | 50 | 10.46 | 12.89 | 644.5
| 12.8 | 20111 | SINAPI | Fita isolante autofusão 20 metros | unid. | 5 | 13.2 | 16.27 | 81.35
| 12.9 | 93655 | SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, 20A | unid. | 5 | 12.57 | 15.49 | 77.45
| 12.10 | 93657 | SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, 32A | unid. | 6 | 13.75 | 16.95 | 101.7
| 12.11 | 93673 | SINAPI | Disjuntor tripolar tipo DIN, 50A | unid. | 1 | 90.98 | 112.17 | 112.17
| 12.12 | 39445 | SINAPI | Dispositivo DR, 2 polos, 25A, 30mA | unid. | 1 | 140.28 | 172.96 | 172.96
| 12.13 | 92027 | SINAPI | Interruptor simples de embutir 2 tecla | unid. | 12 | 53.99 | 66.56 | 798.72
| 12.14 | 91997 | SINAPI | Tomada de embutir 2P+T 20A | unid. | 40 | 23.39 | 28.83 | 1153.2
| 12.15 | 97610 | SINAPI | Lâmpada LED bulbo 10w | unid. | 8 | 17.33 | 21.36 | 170.88
| 12.16 | 97586 | SINAPI | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com 2 lampadas | unid. | 15 | 78.48 | 96.76 | 1451.4
| 12.17 | 74246/001 | SINAPI | Refletor Led retangular 400w | unid. | 16 | 281.8 | 347.45 | 5559.2
| Subtotal | [7 empty] | 16611.19
| 13.0 |  |  | SISTEMA PREVENTIVO
| 13.1 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência simples - 30 leds | unid. | 10 | 28.37 | 34.98 | 349.8
| 13.2 | 37558 | SINAPI | Placa de sinalização de abandono de local (fotoluminescente) | unid. | 5 | 28.41 | 35.02 | 175.1
| 13.3 | 72553 | SINAPI | Extintor Pó quimico 4Kg | unid. | 4 | 108.81 | 134.16 | 536.64
| 13.4 |  | MERCADO | Central de alarme de incêndio | unid. | 1 | 445 | 445 | 445
| 13.5 |  | MERCADO | Acionador quebra-vidro | unid. | 4 | 80 | 80 | 320
| 13.6 | 91871 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido de 3/4" | m | 85 | 9.79 | 12.07 | 1025.95
| 13.7 | 91884 | SINAPI | Luva para eletroduto de PVC roscável 3/4" | unid. | 20 | 7.57 | 9.33 | 186.6
| 13.8 | 91940 | SINAPI | Caixa de PVC 4x2" | unid. | 10 | 12.54 | 15.46 | 154.6
| 13.9 | 91166 | SINAPI | Abraçadeira em aço para eletrodutos com parafuso | m | 85 | 3.04 | 3.74 | 317.9
| 13.10 | 91924 | SINAPI | Cabo de cobre 1,5mm | m | 140 | 1.99 | 2.45 | 343
| Subtotal | [7 empty] | 3854.59
| 14.0 |  |  | COMPLEMENTOS
| 14.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 749.67 | 1.46 | 1.8 | 1349.4
| Subtotal | [7 empty] | 1349.4
| Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 267536.3695
| Responsável Técnico: _________________________________________ |  |  |  | Prefeito : _____________________________________________
|  |  | Patrícia K. A. Dörn - Arquiteta e Urbanista - CAU/SC n° A99379-9 |  |  |  | Luciano Franz
Prefeito Municipal de Cunhataí

## Resumo
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC | Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC
Obra: Reforma e adequação de Preventivo do Ginasio de esporte da Linha Cambará
Local: Linha Cambará, Interior, Cunhataí/SC
Data: Abril de 2020
Preço base: Sinapi
| Planilha Orçamentária - Resumo |  |  | BDI : 23.3% |  | VALOR TOTAL(R$): | 267536.3695
| ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | % |  | VALOR (R$)
| 1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1.58% |  | 4228.76
| 2.0 |  | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO |  | 2.82% |  | 7550.41
| 3.0 |  | SUPRAESTRUTURA E ALVENARIAS |  | 6.71% |  | 17946.43
| 4.0 |  | REVESTIMENTO INTERNO E PISOS |  | 24.66% |  | 65975.76
| 5.0 |  | REVESTIMENTO EXTERNO |  | 6.49% |  | 17359.52
| 6.0 |  | FORRO |  | 3.98% |  | 10654.48
| 7.0 |  | PINTURA |  | 18.99% |  | 50797.64
| 8.0 |  | ESQUADRIAS |  | 6.32% |  | 16907.86
| 9.0 |  | COBERTURA |  | 0.85% |  | 2278.5
| 10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 1.38% |  | 3697.4595
| 11.0 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 18.06% |  | 48324.37
| 12.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 6.21% |  | 16611.19
| 13.0 |  | SISTEMA PREVENTIVO |  | 1.44% |  | 3854.59
| 14.0 |  | COMPLEMENTOS |  | 0.5% |  | 1349.4
Responsável Técnico: __________________________________________
|  | Patrícia K. A. Dörn - Arquiteta e Urbanista - CAU/SC n° A99379-9 |  |  |  | Luciano Franz
Prefeito Municipal de Cunhataí

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC
Obra: Reforma e adequação de Preventivo do Ginasio de esporte da Linha Cambará
Local: Linha Cambará, Interior, Cunhataí/SC
Data: Abril de 2020
Preço base: Sinapi
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
ITENS |  | A REALIZAR
|  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | SOMATÓRIO
|  | Valores | % | Valores | % | Valores | %
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 4228.76 | 100% | 0 |  | 0 |  | 4228.76
2 - INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO |  | 7550.41 | 100% | 0 |  | 0 |  | 7550.41
3 - SUPRAESTRUTURA E ALVENARIAS |  | 17946.43 | 100% | 0 |  | 0 |  | 17946.43
4 - REVESTIMENTO INTERNO E PISOS |  | 59378.184 | 90% | 6597.576 | 10% | 0 |  | 65975.76
5 - REVESTIMENTO EXTERNO |  | 0 |  | 17359.52 | 100% | 0 |  | 17359.52
6 - FORRO |  | 0 |  | 10654.48 | 100% | 0 |  | 10654.48
7 - PINTURA |  | 0 |  | 25398.82 | 50% | 25398.82 | 50% | 50797.64
8 - ESQUADRIAS |  | 0 |  | 0 |  | 16907.86 | 100% | 16907.86
9 - COBERTURA |  | 0 |  | 1139.25 | 50% | 1139.25 | 50% | 2278.5
10 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 0 |  | 0 |  | 3697.4595 | 100% | 3697.4595
11 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 0 |  | 28994.622 | 60% | 19329.748 | 40% | 48324.37
12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  | 0 |  | 16611.19 | 100% | 16611.19
13 - SISTEMA PREVENTIVO |  | 0 |  | 0 |  | 3854.59 | 100% | 3854.59
14 - COMPLEMENTOS |  | 0 |  | 0 |  | 1349.4 | 100% | 1349.4
Total: |  | 89103.784 | 33.3053 | 90144.268 | 33.6942 | 88288.3175 | 33.0005 | 267536.3695
Responsável Técnico: _________________________________________ |  |  |  |  | Prefeito : _____________________________________
| Patrícia K. A. Dörn - Arquiteta e Urbanista - CAU/SC n° A99379-9 | [5 empty] | Luciano Franz
Prefeito Municipal de Cunhataí

## Medição
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC
Obra: Ampliação e Reforma Subsolo Posto de Saúde
Local: Rua João Sehnem, Centro
Período de Medição:
| Licitação: | [7 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO
Contrato:
Contratada:
Ordem de serviço:
[5 empty] | BDI : | 20 |  |  | 1.2
[8 empty] | VALOR TOTAL(R$): | 0 | VALOR MEDIDO(R$): | 0
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) sem bdi | PR. UNIT. LICIT.(R$) | VALOR (R$) | MEDIÇÃO Nº 1
| 1 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa da obra em chapa de aço galvanizado (1,20x0,80) | m² | 0.96 | 296.27 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 2 |  |  | FUNDAÇÃO GARAGEM | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 2.1 | 96520 | SINAPI | Escavação mecânica a céu aberto com escavadeira hidráulica | m³ | 11.23 | 34.79 |  | 0 | 0% | 0
| 2.2 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto, espessura 5 cm, preparo mecânico, inclusos - Lançamento e Adensamento | m² | 9 |  |  | 0 | 0% | 0
| 2.3 | 95956 | SINAPI | Fundação em sapatas | m³ | 2.25 |  |  | 0 | 0% | 0
| 2.4 | 93367 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com compactação | m³ | 9 |  |  | 0 | 0% | 0
| 2.5 | 95957 | SINAPI | Superestrutura em concreto armado/madeira | m³ | 3.55 | 37.66 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 3 |  |  | ALVENARIA AMPLIAÇÃO | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 3.1 | 87477 | SINAPI | Alvenaria de tijolo, na vertical , dimensão de 9x19x39cm (espessura 9 cm) | m² | 215.57 | 2.89 |  | 0 | 0% | 0
| 3.2 | 97622 | SINAPI | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual | m³ | 25.67 | 23.87 |  | 0 | 0% | 0
| 3.3 | 96358 | SINAPI | Shafts com placa de gesso acartonado (drywall), com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples | m² | 3 | 44.28 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 4 |  |  | REVESTIMENTOS - PAREDE AMPLIAÇÃO | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 4.1 | 87879 | SINAPI | Chapisco,aplicado em alvanarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamssa traço 1:3 , com prepearo em betoneira 400 l. | m² | 452.69 | 42.03 |  | 0 | 0% | 0
| 4.2 | 87547 | SINAPI | Emboço em massa única, traço 1:2:8, espessura 10 mm | m² | 452.69 |  |  | 0 | 0% | 0
| 4.3 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico tipo esmaltado extra, para paredes internas 33x45cm, cor branca | m² | 41.79 | 38.94 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 5 |  |  | PISO E REVESTIMENTO INTERNO AMPLIAÇÃO | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 5.1 | 94991 | SINAPI | Execução de piso em concreto, com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, (7 cm de espessura). | m³ | 7.56 | 10.48 |  | 0 | 0% | 0
| 5.2 | 87620 | SINAPI | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira, aderido, espessura 2cm. | m² | 102.72 |  |  | 0 | 0% | 0
| 5.3 | 87249 | SINAPI | Piso cerâmico 45x45 cm, tipo esmaltada extra | m² | 123.63 | 16.84 |  | 0 | 0% | 0
| 5.4 | 88649 | SINAPI | Rodapé cerâmico, 7cm de altura, tipo esmaltada extra, 45x45 cm | m | 126.57 | 14.77 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 6 |  |  | REVESTIMENTO DE FORRO - AMPLIAÇÃO | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 6.1 | 96114 | SINAPI | Forro em drywall, inclusive estrutura de fixação | m² | 123.7 | 756.12 |  | 0 | 0% | 0
| 6.2 | 88496 | SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos | m² | 120.07 | 756.12 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 7 |  |  | PINTURA | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 7.1 | 88489 | SINAPI | Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 442.52 | 18.93 |  | 0 | 0% | 0
| 7.2 | 73739/001 | SINAPI | Pintura esmalte acetinado, 2 demãos, em esquadrias de madeira | m² | 32.25 |  |  | 0 | 0% | 0
| 7.3 | 73924/002 | SINAPI | Pintura esmalte acetinado, 2 demãos, sobre superficie metálica | m² | 7.56 | 12.23 |  | 0 | 0% | 0
| 7.4 | 88488 | SINAPI | Pintura acrílica 02 demãos sobre forro de gesso | m² | 120.07 | 17.26 |  | 0 | 0% | 0
| 7.5 | 88489 | SINAPI | Pintura acrílica 02 demãos sobre murros de rampas e acessos | m² |  | 306 |  | 0 | 0% | 0
| 7.6 | 79466 | SINAPI | Pintura em verniz poliuretano fosco em madeira - Estrutura de madeira | m² | 118.25 | 727.82 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 8 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 8.1 | 84088 | SINAPI | Peitoril em marmore, polido branco comum, largura= 15 cm, espessura= 2,0 cm, com pingadeira | m | 7.92 | 173.42 |  | 0 | 0% | 0
| 8.2 | 73838/001 | SINAPI | P01 - Porta de giro em vidro temperado fumê, esp. 10 mm, dimensão 0,90x2,10 m, 1 unidade completa instalada, inclusive acessórios | un | 1 | 269.82 |  | 0 | 0% | 0
| 8.3 | 91321 | SINAPI | P02 - Porta de giro em madeira semi-oca completa, 0,90x2,10 m | un | 7 | 366.04 |  | 0 | 0% | 0
| 8.4 | 84876 | SINAPI | P03 - Porta de correr em madeira semi-oca completa, 0,90x2,10 m | m² | 1.68 | 42.66 |  | 0 | 0% | 0
| 8.5 | 72119 | SINAPI | J01 - Janela de correr em vidro temperado, 1,20x1,20 m, 2 folhas | un | 1 | 57.31 |  | 0 | 0% | 0
| 8.6 | 72119 | SINAPI | J01 - Janela de correr em vidro temperado, 1,50x1,20 m, 4 folhas | un | 3 | 39.45 |  | 0 | 0% | 0
| 8.7 | 72119 | SINAPI | J01 - Janela de correr em vidro temperado, 1,60x1,20 m, 4 folhas | un | 2 | 134.91 |  | 0 | 0% | 0
| 8.8 | 72119 | SINAPI | J01 - Janela de correr em vidro temperado, 1,90x1,20 m, 4 folhas | un | 1 | 774.24 |  | 0 | 0% | 0
| 8.9 | 72119 | SINAPI | J02 - Janela de correr em vidro temperado, 0,70x0,50 m, 2 folhas | un | 2 | 739.17 |  | 0 | 0% | 0
| 8.1 | 72144 | SINAPI | Recolocação de portas existentes, com reaproveitamento | un | 2 | 598.62 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 9 |  |  | INTALAÇÕES HIDROSSÁNITÁRIAS | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 9.1 | 86943 | SINAPI | Lavatório de louça branca suspenso, completo, com sifão e torneira | un | 2 | 3200 |  | 0 | 0% | 0
| 9.2 | 86888 | SINAPI | Vaso sanitário com caixa acoplada, em louça branca, fornecimento e instalação | un | 2 |  |  | 0 | 0% | 0
| 9.3 | 91795 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, inclusive conexões, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 25 |  |  | 0 | 0% | 0
| 9.4 | 91792 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, inclusive conexões, fornec. e instalação | m | 8 |  |  | 0 | 0% | 0
| 9.5 | 74166/001 | SINAPI | Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria de tijolo, medindo 60x60x60mm , com tampa de concreto pré-moldado | un | 1 |  |  | 0 | 0% | 0
| 9.6 | 36080 | SINAPI | Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 80 cm | un | 4 |  |  | 0 | 0% | 0
| 9.7 | 36220 | SINAPI | Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 70 cm | un | 2 |  |  | 0 | 0% | 0
| 9.8 | 36218 | SINAPI | Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 40 cm | un | 6 |  |  | 0 | 0% | 0
| 9.9 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonado, diam. 100x100x50mm, junta elastica | un | 3 |  |  | 0 | 0% | 0
| 9.1 | 91784 | SINAPI | Instalação de tubos do PVC, soldavel, água fria, diam. de 20mm, inclusive conexões | m | 27 |  |  | 0 | 0% | 0
| 9.11 | 91785 | SINAPI | Instalação de tubos do PVC, soldavel, água fria, diam. de 25mm, inclusive conexões | m | 11.5 | 89.85 |  | 0 | 0% | 0
| 9.12 | 89578 | SINAPI | Instalação de tubo de queda de PVC, diam. de 100 mm | m | 15 | 249.24 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 10 |  |  | MUROS, CALÇADA E ESCADA DE ACESSO SALAS | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 10.1 | 72915 | SINAPI | Escavação mecanica de vala, em material de 2A, categoria até 2 m de profundidade com escavadeira hidráulica | m³ | 194.2 | 38.32 |  | 0 | 0% | 0
| 10.2 | 87455 | SINAPI | Alvenaria de Vedação de Blocos Vazados de Concreto 14x19x39 cm, Com Espessura de 14 cm | m² | 124.58 |  |  | 0 | 0% | 0
| 10.3 | 87879 | SINAPI | Chapisco,aplicado em alvanarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamssa traço 1:3 , com prepearo em betoneira 400 l. | m² | 249.16 |  |  | 0 | 0% | 0
| 10.4 | 87529 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, espessura 20 mm | m² | 249.16 |  |  | 0 | 0% | 0
| 10.5 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos | m² | 53.65 |  |  | 0 | 0% | 0
| 10.6 | 93367 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com compactação | m³ | 87.23 |  |  | 0 | 0% | 0
| 10.7 | 99855 | SINAPI | Corrimão em tubo de aço, bitola 1 1/2" | m | 120.85 |  |  | 0 | 0% | 0
| 10.8 | 94991 | SINAPI | Piso em concreto, moldado in loco, usinado, acabamento convencional (espessura 6 cm) | m³ | 9.5 |  |  | 0 | 0% | 0
| 10.9 | 83668 | SINAPI | Camada de brita nº 2 com 2,5cm de espessura | m³ | 9.15 |  |  | 0 | 0% | 0
| 10.10 | 85233 | SINAPI | Escada em concreto armado, FCK = 15 MPA, moldada in loco | m² | 1.5 | 256.87 |  | 0 | 0% | 0
| 10.11 | 87249 | SINAPI | Piso cerâmico 45x45 cm, tipo antiderapante PI4 | m² | 192.7 | 80.98 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 11 |  |  | COBERTURA VEÍCULOS | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 11.1 | 87455 | SINAPI | Alvenaria de Vedação de Blocos Vazados de Concreto 14x19x39 cm, Com Espessura de 14 cm | m² | 37.29 | 104.68 |  | 0 | 0% | 0
| 11.2 | 83668 | SINAPI | Camada de brita nº 2 com 2,5cm de espessura | m³ | 5.85 | 506.44 |  | 0 | 0% | 0
| 11.3 | 94991 | SINAPI | Piso em concreto, moldado in loco, usinado, acabamento convencional (espessura 8 cm) | m³ | 9.36 | 445.83 |  | 0 | 0% | 0
| 11.4 | 94192 | SINAPI | Telhamento com telha de concreto | m² | 214.67 | 9.52 |  | 0 | 0% | 0
| 11.5 | 95957 | SINAPI | Pilar de concreto seção 20x20 cm | m³ | 1.2 | 59.5 |  | 0 | 0% | 0
| 11.6 | 72132 | SINAPI | Assentamento em torno do pilar em tijolo maçico (esp. 10cm) | m² | 21.6 |  |  | 0 | 0% | 0
| 11.7 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 50 cm | m | 37 |  |  | 0 | 0% | 0
| 11.8 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte de 25 cm | m | 17.6 | 138.34 |  | 0 | 0% | 0
| 11.9 | 92540 | SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, incluso transporte vertical | m² | 144.84 | 25.8 |  | 0 | 0% | 0
| 11.1 | 4006 | SINAPI | Madeira serrada não aparelhada de pinus ou equivalente | m³ | 4.5 | 10.6 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 12 |  |  | PASSEIO PÚBLICO | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 12.1 | 92396 | SINAPI | Passeio em paver intertravado, dimensão de 20x10cm e espessura de 6cm | m² | 177.05 | 54.03 |  | 0 | 0% | 0
| 12.2 | 93679 | SINAPI | Passeio em paver Podotatil concreto vermelho (direcional e alerta), Dimensão 20x20x6cm | m² | 40 | 19.89 |  | 0 | 0% | 0
| 12.3 | 94263 | SINAPI | Guia de concreto/ meio fio pré-fabricado, dimensões 11,5 cm (base)x22 cm (altura) | m | 13.5 | 6158 |  | 0 | 0% | 0
| 12.4 | 85180 | SINAPI | Plantio de grama esmeralda | m² | 85 | 366.14 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 13.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição para 12 dijuntores | unid. | 1 | 55.09 |  | 0 | 0% | 0
| 13.2 | 91940 | SINAPI | Caixa de PVC retangular 4x2" | unid. | 23 | 7.23 |  | 0 | 0% | 0
| 13.3 | 91844 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, PVC, dn 25 MM (3/4") | m | 100 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.4 | 91927 | SINAPI | Cabo de cobre, com isolamento anti-chama 1kV 2,5mm² | m | 300 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.5 | 91929 | SINAPI | Cabo de cobre, com isolamento anti-chama 1kV 4,0mm² | m | 200 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.6 | 91931 | SINAPI | Cabo de cobre, com isolamento anti-chama 1kV 6,0mm² | m | 200 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.7 | 91933 | SINAPI | Cabo de cobre, com isolamento anti-chama 1kV 10,0mm² | m | 50 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.8 | 20111 | SINAPI | Fita isolante autofusão 20 metros | unid. | 1 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.9 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, 16A | unid. | 1 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.1 | 93655 | SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, 20A | unid. | 5 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.11 | 93657 | SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, 32A | unid. | 1 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.12 | 72344 | SINAPI | Contator tripolar 36 A | unid. | 1 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.13 | 39445 | SINAPI | Dispositivo DR, 2 polos, 25A, 30 MA | unid. | 5 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.14 | 39446 | SINAPI | Dispositivo DR, 2 polos, 40A, 30 MA | unid. | 1 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.15 | 39471 | SINAPI | DPS classe II, 275 V, 45kA | unid. | 1 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.16 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples de embutir 1 tecla | unid. | 3 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.17 | 91967 | SINAPI | Interruptor simples de embutir 3 teclas | unid. | 2 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.18 | 92023 | SINAPI | Interruptor simples e tomada de embutir 2P+T | unid. | 2 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.19 | 91997 | SINAPI | Tomada de embutir 2P+T 20A | unid. | 18 | 13.92 |  | 0 | 0% | 0
| 13.2 | 97593 | SINAPI | Luminária tipo spot com uma lâmpada 15w | unid. | 3 | 13.76 |  | 0 | 0% | 0
| 13.21 | 38784 | SINAPI | Luminária tipo calha 2x40w | unid. | 7 | 53.8 |  | 0 | 0% | 0
| 13.22 | 39387 | SINAPI | Lâmpada LED tubular 1,2m 20w | unid. | 14 | 10.6 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 14 |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 14.1 | 99808 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 445 |  |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| TOTAL: | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
Cunhataí, SC 02 de agosto de 2019
| Fiscal: _________________________________________ |  |  |  | Prefeito : _____________________________________________
|  | Patrícia K. A. Dörn - Arquiteta e Urbanista - CAU/SC n° A99379-9 |  |  |  |  | Luciano Franz | Luciano Franz
Prefeitura Municipal de Cunhataí
Contratado: _________________________________________________