## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL BEIJA FLOR
LOCAL: | RUA JOSÉ KERBES, N° 80
MUNICÍPIO: | CUNHATAÍ / SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 10941.73 | 2.861% | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.028614 | 0.028614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ABRIGO DE MATERIAIS - CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA | 2140.33 | 0.5597% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.0055973 | 0.0055973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PISO GERAL | 10086.39 | 2.638% | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013189 | 0.013189 | 0.013189 | 0.026378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ALVENARIA / VERGAS e CONTRA VERGAS | 22413.08 | 5.861% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | [12 empty] | 0.014653 | 0.014653 | 0.014653 | 0.029307 | 0.014653 | 0.04396 | 0.014653 | 0.058614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1666.83 | 0.4359% |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.004359 | 0.004359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | REVESTIMENTO E PINTURA DAS PAREDES | 18573.71 | 4.857% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024287 | 0.024287 | 0.024287 | 0.048573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ESQUADRIAS E PINTURA DAS PORTAS | 12130.82 | 3.172% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015862 | 0.015862 | 0.015862 | 0.031724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | GUARDA CORPO | 2725.81 | 0.7128% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071284 | 0.0071284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | FORROS | 23436.15 | 6.129% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030645 | 0.030645 | 0.030645 | 0.061289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | TELHAMENTO / ESTRUTURA / CAPTAÇÃO DAS ÁGUS PLUVIAIS | 43585.62 | 11.4% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056992 | 0.056992 | 0.056992 | 0.11398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 28546.11 | 7.465% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037326 | 0.037326 | 0.037326 | 0.074653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CALÇADA PÚBLICA / ACESSOS / GRAMA / CERCAMENTO | 19848.52 | 5.191% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | [12 empty] | 0.012977 | 0.012977 | 0.012977 | 0.025954 | 0.012977 | 0.03893 | 0.012977 | 0.051907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ESTRUTURAL | 176456.17 | 46.15% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | [12 empty] | 0.11537 | 0.11537 | 0.11537 | 0.23073 | 0.11537 | 0.3461 | 0.11537 | 0.46146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9095.33 | 2.379% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | [12 empty] | 0.0059464 | 0.0059464 | 0.0059464 | 0.011893 | 0.0059464 | 0.017839 | 0.0059464 | 0.023786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 738.8 | 0.1932% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | [12 empty] | 0.00048302 | 0.00048302 | 0.00048302 | 0.00096604 | 0.00048302 | 0.0014491 | 0.00048302 | 0.0019321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 382385.4 | 100% | 18.3637 |  | 15.3784 |  | 32.7725 |  | 33.4854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18364 | 0.18364 | 0.15378 | 0.30321 | 0.32773 | 0.62658 | 0.33485 | 0.96143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 70220.035 |  | 58804.805 |  | 125317.375 |  | 128043.185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.3637 | 18.3637 | 15.3784 | 30.3209 | 32.7725 | 62.6576 | 33.4854 | 96.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 18.3637 |  | 33.7421 |  | 66.5146 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 70220.035 |  | 129024.84 |  | 254342.215 |  | 382385.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Cunhataí, julho de 2020.
________________________________________
Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)