## Plan1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Objeto: Substituição de Iluminação Pública
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | 1ª Semana |  | 2ª Semana |  | 3ª Semana |  | Geral
|  |  | Na Semana | Acum. | Na Semana | Acum. | Na Semana | Acum. | Acumulado
1 | Materiais | 188769 | 62923 | 62923 | 62923 | 125846 | 62923 | 188769 | 188769
2 | Mão de obra | 21000 | 7000 | 7000 | 7000 | 14000 | 7000 | 21000 | 21000
| TOTAL | 209769 |  | 69923 |  | 139846 |  | 209769 | 209769
Total Geral R$ 209.769,00,00 (Duzentos e nove mil setecentos e sessenta e nove reais).
Cunhataí, SC 13 de Agosto de 2021.
______________________
Auri Robison Avila