## Orçamento
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC
Obra: Reforma da creche Municipal pró infancia beija flor
Local: Rua José Kerbes, Cunhataí/SC
Data: Novembro de 2021
Preço Base: Sinapi Novembro/2021
1.0025
| Planilha Orçamentária |  |  |  | BDI : | 25% |  | VALOR TOTAL(R$): | 118132.6
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) sem bdi | PR. UNIT.(R$) com bdi | VALOR (R$)
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | 4813 | SINAPI | Placa da obra em chapa de aço galvanizado (1,20x0,80); | m² | 0.96 | 250 | 312.5 | 300
| Subtotal | [7 empty] | 300
| 2 |  |  | ALVENARIAS
| 2.1 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES para Remoção de reboco interno e externo; | m² | 350 | 18.05 | 22.56 | 7896
| 2.2 | 1908 | SINAPI | Reboco novo interno e externo | m² | 350 | 32.87 | 41.08 | 14378
| 2.3 | 87879 | SINAPI | Chapisco,aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamssa traço 1:3 , com prepearo em betoneira 400 l. | m² | 350 | 3.34 | 4.17 | 1459.5
| 2.4 | 34547 | SINAPI | Telas para restauração de fissuras internas e externas (tam. 10x50) | un | 60 | 6.5 | 8.12 | 487.2
| Subtotal | [7 empty] | 24220.7
| 3 |  |  | PINTURA
| 3.1 | 88431 | SINAPI | Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 815.01 | 19.04 | 23.8 | 19397.23
| 3.2 | 88431 | SINAPI | Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 422.22 | 19.04 | 23.8 | 10048.83
| 3.3 | 7288 | SINAPI | Pintura esmalte sintético para cercas e guarda corpos de ferro e ainda volume da caixa d'água | m² | 350 | 32.39 | 40.48 | 14168
| 3.4 | 95305 | SINAPI | Aplicação de textura acrilica interna e externa | m² | 350 | 11.87 | 14.83 | 5190.5
| Subtotal | [7 empty] | 48804.56
| 4 |  |  | COBERTURA
| 4.1 | 271 | SINAPI | Manutenção de telhas cerâmicas | m² | 40 | 24.49 | 30.61 | 1224.4
| 4.2 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado número 21, corte de 50 cm | m² | 80 | 100.65 | 125.81 | 10064.8
| 4.3 | 1114 | SINAPI | Rufo e pingadeira em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 50 cm | m² | 160 | 46.82 | 58.52 | 9363.2
| 4.5 | 43147 | SINAPI | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | m² | 540 | 21.61 | 27.01 | 14585.4
| 4.6 | 97664 | SINAPI | Remoção de calhas (mão de obra) | m² | 80 | 1.27 | 1.58 | 126.4
| Subtotal | [7 empty] | 35364.2
| 5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 5.1 | 1022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, M 3,20 COM COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | m² | 300 | 3.2 | 4 | 1200
| 5.2 | 91854 | SINAPI | Elétroduto rigido 3/4 com acessórios de instalações | m² | 100 | 9.95 | 12.43 | 1243
| 5.3 | 88264 | SINAPI | Eletricista com encargos | m² | 100 | 29.69 | 37.11 | 3711
| 5.4 | 12147 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO), ver cor | un | 10 | 13.74 | 17.17 | 171.7
| 5.5 | 12129 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 UN 12,22 | un | 10 | 12.22 | 15.27 | 152.7
| 5.6 | 38889 | SINAPI | Luminária tipo calha 1x40 | un | 10 | 52.55 | 65.68 | 656.8
7135.2
| 6 |  |  | FERRAGEM
| 6.1 | 21013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM | m² | 6 | 89.87 | 112.33 | 673.98
| Subtotal | [7 empty] | 673.98
| 7 |  |  | COMPLEMENTOS
| 7.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza geral da obra | m² | 816.98 | 1.6 | 2 | 1633.96
| Subtotal | [7 empty] | 1633.96
| 7 |  |  | LIMPEZA
| 7.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² |  | 1.46 | 1.82 | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 118132.6
| Responsável Técnico: _________________________________________ |  |  |  | Prefeito : _____________________________________________
|  |  | Taís Solivo - Arquiteta e Urbanista - CAU/SC n° A184268-4 |  |  |  | Luciano Franz
Prefeito Municipal de Cunhataí

## Resumo
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC | Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC
Obra: Reforma da creche Municipal pró infancia beija flor
Local: Rua José Kerbes, Cunhataí/SC
Data: Dezembro de 2021
Preço Base: Sinapi Novembro/2021
| Planilha Orçamentária - Resumo |  |  | BDI : 25% |  | VALOR TOTAL(R$): | 118132.6
| ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | % |  | VALOR (R$)
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0.25% |  | 300
| 2 |  | ALVENARIAS |  | 20.5% |  | 24220.7
| 3 |  | PINTURA |  | 41.31% |  | 48804.56
| 4 |  | COBERTURA |  | 29.94% |  | 35364.2
| 5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 6.04% |  | 7135.2
| 7 |  | LIMPEZA |  | 0% |  | 0
| 6 |  | FERRAGEM |  | 0.57% |  | 673.98
| 7 |  | COMPLEMENTOS |  | 1.38% |  | 1633.96
Responsável Técnico: __________________________________________
|  | Taís Solivo - Arquiteta e Urbanista - CAU/SC n° A184268-4 |  |  | Luciano Franz
Prefeito Municipal de Cunhataí

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC
Obra: Reforma da creche Municipal pró infancia beija flor
Local: Rua José Kerbes, Cunhataí/SC
Data: Dezembro de 2021
Preço Base: Sinapi Novembro/2021
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
ITENS |  | VALORES ( R$ ) | A REALIZAR
|  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | SOMATÓRIO
|  |  | Valores | % | Valores | % | Valores | %
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 300 | 300 | 100% | 0 |  | 0 |  | 300
2 - ALVENARIAS |  | 24220.7 | 12110.35 | 50% | 12110.35 | 50% | 0 |  | 24220.7
3 - PINTURAS |  | 48804.56 | 12201.14 | 25% | 12201.14 | 25% | 24402.28 | 50% | 48804.56
4 - COBERTURAS |  | 35364.2 | 0 |  | 17682.1 | 50% | 17682.1 | 50% | 35364.2
5- INSTALAÇÃO ELÉTRICAS |  | 7135.2 | 7135.2 | 100% | 0 |  | 0 |  | 7135.2
6- FERRAGENS |  | 673.98 | 0 |  | 673.98 | 100% | 0 |  | 673.98
7- COMPLEMENTOS |  | 1633.96 |  |  |  |  | 1633.96 | 100% | 1633.96
Total: |  | 118132.6 | 31746.69 | 26.8738 | 42667.57 | 36.1184 | 42084.38 | 35.6247 | 118132.6
Responsável Técnico: |  |  |  | Prefeito :
| Taís Solivo Arquiteta e Urbanista CAU/SC n° A184268-4 |  |  |  | Luciano Franz Prefeito Municipal de Cunhataí

## Medição
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC
Obra: Ampliação e Reforma Subsolo Posto de Saúde
Local: Rua João Sehnem, Centro
Período de Medição:
| Licitação: | [7 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO
Contrato:
Contratada:
Ordem de serviço:
[5 empty] | BDI : | 20 |  |  | 1.2
[8 empty] | VALOR TOTAL(R$): | 0 | VALOR MEDIDO(R$): | 0
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) sem bdi | PR. UNIT. LICIT.(R$) | VALOR (R$) | MEDIÇÃO Nº 1
| 1 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa da obra em chapa de aço galvanizado (1,20x0,80) | m² | 0.96 | 296.27 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 2 |  |  | FUNDAÇÃO GARAGEM | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 2.1 | 96520 | SINAPI | Escavação mecânica a céu aberto com escavadeira hidráulica | m³ | 11.23 | 34.79 |  | 0 | 0% | 0
| 2.2 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto, espessura 5 cm, preparo mecânico, inclusos - Lançamento e Adensamento | m² | 9 |  |  | 0 | 0% | 0
| 2.3 | 95956 | SINAPI | Fundação em sapatas | m³ | 2.25 |  |  | 0 | 0% | 0
| 2.4 | 93367 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com compactação | m³ | 9 |  |  | 0 | 0% | 0
| 2.5 | 95957 | SINAPI | Superestrutura em concreto armado/madeira | m³ | 3.55 | 37.66 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 3 |  |  | ALVENARIA AMPLIAÇÃO | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 3.1 | 87477 | SINAPI | Alvenaria de tijolo, na vertical , dimensão de 9x19x39cm (espessura 9 cm) | m² | 215.57 | 2.89 |  | 0 | 0% | 0
| 3.2 | 97622 | SINAPI | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual | m³ | 25.67 | 23.87 |  | 0 | 0% | 0
| 3.3 | 96358 | SINAPI | Shafts com placa de gesso acartonado (drywall), com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples | m² | 3 | 44.28 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 4 |  |  | REVESTIMENTOS - PAREDE AMPLIAÇÃO | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 4.1 | 87879 | SINAPI | Chapisco,aplicado em alvanarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamssa traço 1:3 , com prepearo em betoneira 400 l. | m² | 452.69 | 42.03 |  | 0 | 0% | 0
| 4.2 | 87547 | SINAPI | Emboço em massa única, traço 1:2:8, espessura 10 mm | m² | 452.69 |  |  | 0 | 0% | 0
| 4.3 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico tipo esmaltado extra, para paredes internas 33x45cm, cor branca | m² | 41.79 | 38.94 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 5 |  |  | PISO E REVESTIMENTO INTERNO AMPLIAÇÃO | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 5.1 | 94991 | SINAPI | Execução de piso em concreto, com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, (7 cm de espessura). | m³ | 7.56 | 10.48 |  | 0 | 0% | 0
| 5.2 | 87620 | SINAPI | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira, aderido, espessura 2cm. | m² | 102.72 |  |  | 0 | 0% | 0
| 5.3 | 87249 | SINAPI | Piso cerâmico 45x45 cm, tipo esmaltada extra | m² | 123.63 | 16.84 |  | 0 | 0% | 0
| 5.4 | 88649 | SINAPI | Rodapé cerâmico, 7cm de altura, tipo esmaltada extra, 45x45 cm | m | 126.57 | 14.77 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 6 |  |  | REVESTIMENTO DE FORRO - AMPLIAÇÃO | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 6.1 | 96114 | SINAPI | Forro em drywall, inclusive estrutura de fixação | m² | 123.7 | 756.12 |  | 0 | 0% | 0
| 6.2 | 88496 | SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos | m² | 120.07 | 756.12 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 7 |  |  | PINTURA | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 7.1 | 88489 | SINAPI | Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 442.52 | 18.93 |  | 0 | 0% | 0
| 7.2 | 73739/001 | SINAPI | Pintura esmalte acetinado, 2 demãos, em esquadrias de madeira | m² | 32.25 |  |  | 0 | 0% | 0
| 7.3 | 73924/002 | SINAPI | Pintura esmalte acetinado, 2 demãos, sobre superficie metálica | m² | 7.56 | 12.23 |  | 0 | 0% | 0
| 7.4 | 88488 | SINAPI | Pintura acrílica 02 demãos sobre forro de gesso | m² | 120.07 | 17.26 |  | 0 | 0% | 0
| 7.5 | 88489 | SINAPI | Pintura acrílica 02 demãos sobre murros de rampas e acessos | m² |  | 306 |  | 0 | 0% | 0
| 7.6 | 79466 | SINAPI | Pintura em verniz poliuretano fosco em madeira - Estrutura de madeira | m² | 118.25 | 727.82 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 8 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 8.1 | 84088 | SINAPI | Peitoril em marmore, polido branco comum, largura= 15 cm, espessura= 2,0 cm, com pingadeira | m | 7.92 | 173.42 |  | 0 | 0% | 0
| 8.2 | 73838/001 | SINAPI | P01 - Porta de giro em vidro temperado fumê, esp. 10 mm, dimensão 0,90x2,10 m, 1 unidade completa instalada, inclusive acessórios | un | 1 | 269.82 |  | 0 | 0% | 0
| 8.3 | 91321 | SINAPI | P02 - Porta de giro em madeira semi-oca completa, 0,90x2,10 m | un | 7 | 366.04 |  | 0 | 0% | 0
| 8.4 | 84876 | SINAPI | P03 - Porta de correr em madeira semi-oca completa, 0,90x2,10 m | m² | 1.68 | 42.66 |  | 0 | 0% | 0
| 8.5 | 72119 | SINAPI | J01 - Janela de correr em vidro temperado, 1,20x1,20 m, 2 folhas | un | 1 | 57.31 |  | 0 | 0% | 0
| 8.6 | 72119 | SINAPI | J01 - Janela de correr em vidro temperado, 1,50x1,20 m, 4 folhas | un | 3 | 39.45 |  | 0 | 0% | 0
| 8.7 | 72119 | SINAPI | J01 - Janela de correr em vidro temperado, 1,60x1,20 m, 4 folhas | un | 2 | 134.91 |  | 0 | 0% | 0
| 8.8 | 72119 | SINAPI | J01 - Janela de correr em vidro temperado, 1,90x1,20 m, 4 folhas | un | 1 | 774.24 |  | 0 | 0% | 0
| 8.9 | 72119 | SINAPI | J02 - Janela de correr em vidro temperado, 0,70x0,50 m, 2 folhas | un | 2 | 739.17 |  | 0 | 0% | 0
| 8.1 | 72144 | SINAPI | Recolocação de portas existentes, com reaproveitamento | un | 2 | 598.62 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 9 |  |  | INTALAÇÕES HIDROSSÁNITÁRIAS | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 9.1 | 86943 | SINAPI | Lavatório de louça branca suspenso, completo, com sifão e torneira | un | 2 | 3200 |  | 0 | 0% | 0
| 9.2 | 86888 | SINAPI | Vaso sanitário com caixa acoplada, em louça branca, fornecimento e instalação | un | 2 |  |  | 0 | 0% | 0
| 9.3 | 91795 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, inclusive conexões, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 25 |  |  | 0 | 0% | 0
| 9.4 | 91792 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, inclusive conexões, fornec. e instalação | m | 8 |  |  | 0 | 0% | 0
| 9.5 | 74166/001 | SINAPI | Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria de tijolo, medindo 60x60x60mm , com tampa de concreto pré-moldado | un | 1 |  |  | 0 | 0% | 0
| 9.6 | 36080 | SINAPI | Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 80 cm | un | 4 |  |  | 0 | 0% | 0
| 9.7 | 36220 | SINAPI | Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 70 cm | un | 2 |  |  | 0 | 0% | 0
| 9.8 | 36218 | SINAPI | Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 40 cm | un | 6 |  |  | 0 | 0% | 0
| 9.9 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonado, diam. 100x100x50mm, junta elastica | un | 3 |  |  | 0 | 0% | 0
| 9.1 | 91784 | SINAPI | Instalação de tubos do PVC, soldavel, água fria, diam. de 20mm, inclusive conexões | m | 27 |  |  | 0 | 0% | 0
| 9.11 | 91785 | SINAPI | Instalação de tubos do PVC, soldavel, água fria, diam. de 25mm, inclusive conexões | m | 11.5 | 89.85 |  | 0 | 0% | 0
| 9.12 | 89578 | SINAPI | Instalação de tubo de queda de PVC, diam. de 100 mm | m | 15 | 249.24 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 10 |  |  | MUROS, CALÇADA E ESCADA DE ACESSO SALAS | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 10.1 | 72915 | SINAPI | Escavação mecanica de vala, em material de 2A, categoria até 2 m de profundidade com escavadeira hidráulica | m³ | 194.2 | 38.32 |  | 0 | 0% | 0
| 10.2 | 87455 | SINAPI | Alvenaria de Vedação de Blocos Vazados de Concreto 14x19x39 cm, Com Espessura de 14 cm | m² | 124.58 |  |  | 0 | 0% | 0
| 10.3 | 87879 | SINAPI | Chapisco,aplicado em alvanarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamssa traço 1:3 , com prepearo em betoneira 400 l. | m² | 249.16 |  |  | 0 | 0% | 0
| 10.4 | 87529 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, espessura 20 mm | m² | 249.16 |  |  | 0 | 0% | 0
| 10.5 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos | m² | 53.65 |  |  | 0 | 0% | 0
| 10.6 | 93367 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com compactação | m³ | 87.23 |  |  | 0 | 0% | 0
| 10.7 | 99855 | SINAPI | Corrimão em tubo de aço, bitola 1 1/2" | m | 120.85 |  |  | 0 | 0% | 0
| 10.8 | 94991 | SINAPI | Piso em concreto, moldado in loco, usinado, acabamento convencional (espessura 6 cm) | m³ | 9.5 |  |  | 0 | 0% | 0
| 10.9 | 83668 | SINAPI | Camada de brita nº 2 com 2,5cm de espessura | m³ | 9.15 |  |  | 0 | 0% | 0
| 10.10 | 85233 | SINAPI | Escada em concreto armado, FCK = 15 MPA, moldada in loco | m² | 1.5 | 256.87 |  | 0 | 0% | 0
| 10.11 | 87249 | SINAPI | Piso cerâmico 45x45 cm, tipo antiderapante PI4 | m² | 192.7 | 80.98 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 11 |  |  | COBERTURA VEÍCULOS | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 11.1 | 87455 | SINAPI | Alvenaria de Vedação de Blocos Vazados de Concreto 14x19x39 cm, Com Espessura de 14 cm | m² | 37.29 | 104.68 |  | 0 | 0% | 0
| 11.2 | 83668 | SINAPI | Camada de brita nº 2 com 2,5cm de espessura | m³ | 5.85 | 506.44 |  | 0 | 0% | 0
| 11.3 | 94991 | SINAPI | Piso em concreto, moldado in loco, usinado, acabamento convencional (espessura 8 cm) | m³ | 9.36 | 445.83 |  | 0 | 0% | 0
| 11.4 | 94192 | SINAPI | Telhamento com telha de concreto | m² | 214.67 | 9.52 |  | 0 | 0% | 0
| 11.5 | 95957 | SINAPI | Pilar de concreto seção 20x20 cm | m³ | 1.2 | 59.5 |  | 0 | 0% | 0
| 11.6 | 72132 | SINAPI | Assentamento em torno do pilar em tijolo maçico (esp. 10cm) | m² | 21.6 |  |  | 0 | 0% | 0
| 11.7 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 50 cm | m | 37 |  |  | 0 | 0% | 0
| 11.8 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte de 25 cm | m | 17.6 | 138.34 |  | 0 | 0% | 0
| 11.9 | 92540 | SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, incluso transporte vertical | m² | 144.84 | 25.8 |  | 0 | 0% | 0
| 11.1 | 4006 | SINAPI | Madeira serrada não aparelhada de pinus ou equivalente | m³ | 4.5 | 10.6 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 12 |  |  | PASSEIO PÚBLICO | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 12.1 | 92396 | SINAPI | Passeio em paver intertravado, dimensão de 20x10cm e espessura de 6cm | m² | 177.05 | 54.03 |  | 0 | 0% | 0
| 12.2 | 93679 | SINAPI | Passeio em paver Podotatil concreto vermelho (direcional e alerta), Dimensão 20x20x6cm | m² | 40 | 19.89 |  | 0 | 0% | 0
| 12.3 | 94263 | SINAPI | Guia de concreto/ meio fio pré-fabricado, dimensões 11,5 cm (base)x22 cm (altura) | m | 13.5 | 6158 |  | 0 | 0% | 0
| 12.4 | 85180 | SINAPI | Plantio de grama esmeralda | m² | 85 | 366.14 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 13.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição para 12 dijuntores | unid. | 1 | 55.09 |  | 0 | 0% | 0
| 13.2 | 91940 | SINAPI | Caixa de PVC retangular 4x2" | unid. | 23 | 7.23 |  | 0 | 0% | 0
| 13.3 | 91844 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, PVC, dn 25 MM (3/4") | m | 100 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.4 | 91927 | SINAPI | Cabo de cobre, com isolamento anti-chama 1kV 2,5mm² | m | 300 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.5 | 91929 | SINAPI | Cabo de cobre, com isolamento anti-chama 1kV 4,0mm² | m | 200 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.6 | 91931 | SINAPI | Cabo de cobre, com isolamento anti-chama 1kV 6,0mm² | m | 200 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.7 | 91933 | SINAPI | Cabo de cobre, com isolamento anti-chama 1kV 10,0mm² | m | 50 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.8 | 20111 | SINAPI | Fita isolante autofusão 20 metros | unid. | 1 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.9 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, 16A | unid. | 1 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.1 | 93655 | SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, 20A | unid. | 5 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.11 | 93657 | SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, 32A | unid. | 1 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.12 | 72344 | SINAPI | Contator tripolar 36 A | unid. | 1 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.13 | 39445 | SINAPI | Dispositivo DR, 2 polos, 25A, 30 MA | unid. | 5 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.14 | 39446 | SINAPI | Dispositivo DR, 2 polos, 40A, 30 MA | unid. | 1 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.15 | 39471 | SINAPI | DPS classe II, 275 V, 45kA | unid. | 1 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.16 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples de embutir 1 tecla | unid. | 3 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.17 | 91967 | SINAPI | Interruptor simples de embutir 3 teclas | unid. | 2 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.18 | 92023 | SINAPI | Interruptor simples e tomada de embutir 2P+T | unid. | 2 |  |  | 0 | 0% | 0
| 13.19 | 91997 | SINAPI | Tomada de embutir 2P+T 20A | unid. | 18 | 13.92 |  | 0 | 0% | 0
| 13.2 | 97593 | SINAPI | Luminária tipo spot com uma lâmpada 15w | unid. | 3 | 13.76 |  | 0 | 0% | 0
| 13.21 | 38784 | SINAPI | Luminária tipo calha 2x40w | unid. | 7 | 53.8 |  | 0 | 0% | 0
| 13.22 | 39387 | SINAPI | Lâmpada LED tubular 1,2m 20w | unid. | 14 | 10.6 |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| 14 |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | FÍSICO | FINANCEIRO
| 14.1 | 99808 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 445 |  |  | 0 | 0% | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| TOTAL: | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
Cunhataí, SC 02 de agosto de 2019
| Fiscal: _________________________________________ |  |  |  | Prefeito : _____________________________________________
|  | Patrícia K. A. Dörn - Arquiteta e Urbanista - CAU/SC n° A99379-9 |  |  |  |  | Luciano Franz | Luciano Franz
Prefeitura Municipal de Cunhataí
Contratado: _________________________________________________