## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: |  | Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Pavimentação em Pedras de Basalto Irregulares
Local: |  | Rua B-II
Município: |  | Cunhataí / SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | PLACAS | 855.5 | 1.306% | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013058 | 0.013058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TERRAPLENAGEM | 3403.54 | 5.195% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012988 | 0.012988 | 0.012988 | 0.025976 | 0.012988 | 0.038964 | 0.012988 | 0.051951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 13116.57 | 20.02% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.050053 | 0.050053 | 0.050053 | 0.10011 | 0.050053 | 0.15016 | 0.050053 | 0.20021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO | 38009.22 | 58.02% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.14504 | 0.14504 | 0.14504 | 0.29008 | 0.14504 | 0.43513 | 0.14504 | 0.58017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SINALIZAÇÃO | 713.54 | 1.089% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054457 | 0.0054457 | 0.0054457 | 0.010891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MEIO FIO | 9415.61 | 14.37% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.03593 | 0.03593 | 0.03593 | 0.07186 | 0.03593 | 0.10779 | 0.03593 | 0.14372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 65513.98 | 100% | 25.7071 |  | 24.4013 |  | 24.9458 |  | 24.9458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25707 | 0.25707 | 0.24401 | 0.48803 | 0.24946 | 0.73748 | 0.24946 | 0.98694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 16841.735 |  | 15986.235 |  | 16343.005 |  | 16343.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.7071 | 25.7071 | 24.4013 | 48.8025 | 24.9458 | 73.7483 | 24.9458 | 98.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 25.7071 |  | 50.1083 |  | 75.0542 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 16841.735 |  | 32827.97 |  | 49170.975 |  | 65513.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Maravilha(SC), 12 de Maio de 2016
_______________________________________
RAFAEL CASSOL BASSO
Eng. Civil - CREA/SC 112.213-2
AMERIOS