## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE BASALTO IRREGULARES
LOCAL: | RUA SILVINO DIEL
MUNICÍPIO: | CUNHATAÍ / SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | PLACA DA OBRA | 858.7 | 0.7395% | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0073946 | 0.0073946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TERRAPLENAGEM | 2930.38 | 2.523% | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012617 | 0.012617 | 0.012617 | 0.025235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 30831.91 | 26.55% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.066376 | 0.066376 | 0.066376 | 0.13275 | 0.066376 | 0.19913 | 0.066376 | 0.26551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS DE BASALTO IRREGULARES | 67361 | 58.01% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.14502 | 0.14502 | 0.14502 | 0.29004 | 0.14502 | 0.43505 | 0.14502 | 0.58007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SINALIZAÇÃO | 356.77 | 0.3072% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015361 | 0.0015361 | 0.0015361 | 0.0030723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MEIO FIO | 13786.6 | 11.87% |  | 0 | 33 | 33 | 33 | 66 | 34 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.039178 | 0.039178 | 0.039178 | 0.078356 | 0.040365 | 0.11872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 116125.36 | 100% | 23.1406 |  | 26.319 |  | 25.2109 |  | 25.3296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23141 | 0.23141 | 0.26319 | 0.4872 | 0.25211 | 0.71408 | 0.2533 | 0.96737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 26872.1175 |  | 30562.9955 |  | 29276.1905 |  | 29414.0565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23.1406 | 23.1406 | 26.319 | 48.7201 | 25.2109 | 71.4075 | 25.3296 | 96.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 23.1406 |  | 49.4596 |  | 74.6704 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 26872.1175 |  | 57435.113 |  | 86711.3035 |  | 116125.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Maravilha(SC), 27 de Junho de 2016
_______________________________________
RAFAEL CASSOL BASSO
Eng. Civil - CREA/SC 112.213-2
Fiscalização - AMERIOS