## Lista
RELAÇÃO RUAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ
Prefeito : MARCOS ANTONIO THIESEN
Projeto : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REPERFILAGEM E SINALIZAÇÃO
Local : AVENIDA 4 DE JULHO - Trecho I e II
Área : 4.907,10 m²
Nº. | Nome da Rua | Área (m²) | R$ (Total)
1 | Avenida 4 de Julho - Trecho I | 2446.4 | 142659.5627
2 | Avenida 4 de Julho - Trecho II | 2460.7 | 149903.0731
| TOTAL..................... | 4907.1 | 292562.6358
Maravilha (SC), 13 de SETEMBRO de 2016.
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

## BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Limites para preenchimento
| COMPOSIÇÃO DO B.D.I. |  |  | Situação | Item Componetente do BDI | Mínimo (%) | Médio (%) | Máximo (%)
| Garantia |  | 0.35% | OK | Garantia | 0 | 0.21 | 0.42
| Risco |  | 1.55% | OK | Risco | 0 | 0.97 | 2.05
| Despesas Financeiras |  | 1% | OK | Despesas Financeiras | 0 | 0.59 | 1.2
| Administração Central |  | 5.48% | OK | Administração Central | 0.11 | 4.07 | 8.03
| Lucro Bruto |  | 6.05%
| IMP = impostos sobre faturamento* |  | 7.15% |  | Impostos | Minímo (%) | Máximo (%)
|  | ISS | 3.5% | OK | ISS | 2 | 5
|  | PIS | 0.65% | OK | PIS | 0.65 | 0.65
|  | COFINS | 3% | OK | COFINS | 3 | 3
| BDI utilizado |  | 24% | OK | Total | 20 | 30
* soma dos impostos (ISS, PIS, COFINS)
Maravilha, 13 de Fevereiro de 2016.
Células verdes devem ser preenchidas/alteradas
Responsável Técnico
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil
Crea/SC 090.319-0
Imprimir

## Global
ORÇAMENTO GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ
Prefeito : MARCOS ANTONIO THIESEN
Projeto : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REPERFILAGEM E SINALIZAÇÃO
Local : AVENIDA 4 DE JULHO - Trecho I e II
Área : 4.907,10 m² | [6 empty] | BDI = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | PLACAS - Convênio
1.1 | 74209/001 S. | 348.72 | Placa da obra convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m) | 2.5 | m² | 432.4128 | 1081.032
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1081.032
2 |  |  | LIMPEZA
Limpeza da Pavimentação
2.1 | 73806/001 S. | 1.35 | Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água | 4907.1 | m² | 1.674 | 8214.4854
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 8214.4854
3 |  |  | REGULARIZAÇÃO BURACOS NA PISTA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ
3.1 | 72965 S. | 218.32 | Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, Exclusive Transporte | 8.36 | Ton. | 270.7168 | 2263.1924
3.2 | 83357 S. | 0.84 | Transporte Local de Massa Asfáltica - Pavimentação Urbana | 195.29 | m³xkm | 1.0416 | 203.4141
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2466.6065
4 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
4.1 | 74154/001 S. | 5.13 | Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria | 40.97 | m³ | 6.3612 | 260.6184
Dreno Longitudinal
4.2 | 73883/002 S. | 92.44 | Execução de Dreno com Brita Num 2 | 40.97 | m³ | 114.6256 | 4696.2108
4.3 | 73816/001 S. | 25.53 | Execução de Dreno com tubo de PVC Corrugado Flexível Perfurado DN 100 | 56.9 | m³ | 31.6572 | 1801.2947
4.4 | 73881/001 S. | 5.68 | Execução de Dreno com manta Geotextil 200 g/m² | 204.84 | m² | 7.0432 | 1442.7291
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 8200.853
5 |  |  | REGULARIZAÇÃO COM BASE
Regulariazação com Base onde foi Executada a tubulação
5.1 | 73710 S. | 99.46 | Base para Pavimentação com Brita Graduada, Inclusive Compact. | 5.12 | m³ | 123.3304 | 631.4516
5.2 | 72945 S. | 4.81 | Imprimação de Base de Pavimentação com Emulsão CM-30 | 34.14 | m² | 5.9644 | 203.6246
5.3 | 72943 S. | 1.36 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 34.14 | m² | 1.6864 | 57.5737
5.4 | 72965 S. | 218.32 | Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, inclusive transporte do CAP | 4.28 | ton | 270.7168 | 1158.6679
5.5 | 83357 S. | 0.84 | Transporte Local de Massa Asfáltica - Pavimentação Urbana | 87.64 | m³xkm | 1.0416 | 91.2858
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2142.6037
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 3 cm
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm
6.1 | 72943 S. | 1.36 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 4907.1 | m² | 1.6864 | 8275.3334
6.2 | 72965 S. | 218.32 | Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, Exclusive Transporte | 368.05 | Ton. | 270.7168 | 99637.3182
6.3 | 83357 S. | 0.84 | Transporte Local de Massa Asfáltica - Pavimentação Urbana | 7545.03 | m³xkm | 1.0416 | 7858.9032
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 115771.5549
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA 4 cm
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
7.1 | 72943 S. | 1.36 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 4907.1 | m² | 1.6864 | 8275.3334
7.2 | 72965 S. | 218.32 | Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, Exclusive Transporte | 490.73 | Ton. | 270.7168 | 132848.8553
7.3 | 83357 S. | 0.84 | Transporte Local de Massa Asfáltica - Pavimentação Urbana | 10059.87 | m³xkm | 1.0416 | 10478.3606
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 151602.5493
8 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO
PINTURA
8.1 | 72947 S. | 21.13 | Sinalização Horizontal com tinta Retrorrefletiva a base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa contínua branca - acostamento | 38.79 | m² | 26.2012 | 1016.3445
8.2 | 72947 S. | 21.13 | Sinalização Horizontal com tinta Retrorrefletiva a base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa de Segurança PARE | 3.17 | m² | 26.2012 | 83.0578
8.3 | 72947 S. | 21.13 | Sinalização Horizontal com tinta Retrorrefletiva a base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa de Segurança para pedestre | 23.2 | m² | 26.2012 | 607.8678
8.4 | 72947 S. | 21.13 | Sinalização Horizontal com tinta Retrorrefletiva a base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa Amarela Meio de Pista | 0 | m² | 26.2012 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1707.2702
9 |  |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO
PINTURA
9.1 | 91131 CH | 314.34 | Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com Suporte de Aço Galvanizado (D= 50 mm e H= 3 m), Inclusive Base em Concreto não Estrutural | 2 | Unid. | 389.7816 | 779.5632
9.2 | 91127 CH | 244.27 | Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com Suporte de Aço Galvanizado (D= 50 mm e H= 3 m), Inclusive Base em Concreto não Estrutural | 0 | Unid. | 302.8948 | 0
9.3 | 94802 CH | 305.24 | Placa de Identificação de Rua (2 Placas 45 cm x 20 cm), com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura 3 m, inclusive base de concreto não estrutural | 1 | Unid. | 378.4976 | 378.4976
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1158.0608
10 |  |  | MEIO FIO
10.1 | 94273 S. | 29.25 | Assentamento de Guia (meio fio) em trecho reto confeccionada em concreto pré-fabricado, Dim. 100x15x13x30 cm p/ vias urbanas | 6 | m | 36.27 | 217.62
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 217.62
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ |  |  |  |  | 292562.6358
Maravilha (SC), 13 de SETEMBRO de 2016.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos) |  |  |  | _______________________________________
G CEF = GIGOV Chapecó |  |  |  | CARLINE JOICE HACKENHAAR
D = tabela DNIT/SICRO Janeiro/2016) - com desoneração |  |  |  | Eng. Civil - CREA/SC 090.319-0
Engenharia - AMERIOS
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - JULHO/2016
- Cub referente mês de SETEMBRO/2016 = R$ 1.634,28
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ
Prefeito : MARCOS ANTONIO THIESEN
Projeto : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REPERFILAGEM E SINALIZAÇÃO
Local : AVENIDA 4 DE JULHO - Trecho I e II
Área : 4.907,10 m²
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | PLACAS - Convênio | 1081.032 | 0.3695% | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.003695 | 0.003695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LIMPEZA | 8214.4854 | 2.808% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014039 | 0.014039 | 0.014039 | 0.028078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | REGULARIZAÇÃO BURACOS NA PISTA | 2466.6065 | 0.8431% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.008431 | 0.008431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DRENAGEM PLUVIAL | 8200.853 | 2.803% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014016 | 0.014016 | 0.014016 | 0.028031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | REGULARIZAÇÃO COM BASE | 2142.6037 | 0.7324% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0036618 | 0.0036618 | 0.0036618 | 0.0073236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 3 cm | 115771.5549 | 39.57% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.098929 | 0.098929 | 0.098929 | 0.19786 | 0.098929 | 0.29679 | 0.098929 | 0.39572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PAVIMENTAÇÃO - CAPA 4 cm | 151602.5493 | 51.82% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.12955 | 0.12955 | 0.12955 | 0.25909 | 0.12955 | 0.38864 | 0.12955 | 0.51819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO | 1707.2702 | 0.5836% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058356 | 0.0058356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 1158.0608 | 0.3958% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039583 | 0.0039583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | MEIO FIO | 217.62 | 0.07438% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074384 | 0.00074384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 292562.6358 | 100% | 27.2318 |  | 26.0192 |  | 22.8476 |  | 23.9014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27232 | 0.27232 | 0.26019 | 0.52038 | 0.22848 | 0.68543 | 0.23901 | 0.92444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 427.2318 |  | 76122.4971 |  | 66843.5261 |  | 69926.477 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27.2318 | 27.2318 | 26.0192 | 52.0384 | 22.8476 | 68.5428 | 23.9014 | 92.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 27.2318 |  | 53.251 |  | 76.0986 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 79670.1356 |  | 155792.6327 |  | 222636.1587 |  | 292562.6358 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Maravilha (SC), 13 de SETEMBRO de 2016.
_______________________________________
CARLINE JOICE HACKENHAAR
Eng. Civil - CREA/SC 090.319-0
Engenharia - AMERIOS

## Trecho I
ORÇAMENTO GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ
Prefeito : MARCOS ANTONIO THIESEN
Projeto : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REPERFILAGEM E SINALIZAÇÃO
Local : AVENIDA 4 DE JULHO - Trecho I
Área : 2.446,40 m² | [6 empty] | BDI = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | PLACAS - Convênio
1.1 | 74209/001 S. | 348.72 | Placa da obra convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m) | 2.5 | m² | 432.4128 | 1081.032
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1081.032
2 |  |  | LIMPEZA
Limpeza da Pavimentação
2.1 | 73806/001 S. | 1.35 | Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água | 2446.4 | m² | 1.674 | 4095.2736
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 4095.2736
3 |  |  | REGULARIZAÇÃO BURACOS NA PISTA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ
3.1 | 72965 S. | 218.32 | Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, Exclusive Transporte | 7.78 | Ton. | 270.7168 | 2106.1767
3.2 | 83357 S. | 0.84 | Transporte Local de Massa Asfáltica - Pavimentação Urbana | 183.5 | m³xkm | 1.0416 | 191.1336
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2297.3103
4 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
4.1 | 74154/001 S. | 5.13 | Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria | 0 | m³ | 6.3612 | 0
Dreno Longitudinal
4.2 | 73883/002 S. | 92.44 | Execução de Dreno com Brita Num 2 | 0 | m³ | 114.6256 | 0
4.3 | 73816/001 S. | 25.53 | Execução de Dreno com tubo de PVC Corrugado Flexível Perfurado DN 100 | 0 | m³ | 31.6572 | 0
4.4 | 73881/001 S. | 5.68 | Execução de Dreno com manta Geotextil 200 g/m² | 0 | m² | 7.0432 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
5 |  |  | REGULARIZAÇÃO COM BASE
Regulariazação com Base onde foi Executada a tubulação
5.1 | 73710 S. | 99.46 | Base para Pavimentação com Brita Graduada, Inclusive Compact. | 0 | m³ | 123.3304 | 0
5.2 | 72945 S. | 4.81 | Imprimação de Base de Pavimentação com Emulsão CM-30 | 0 | m² | 5.9644 | 0
5.3 | 72943 S. | 1.36 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 0 | m² | 1.6864 | 0
5.4 | 72965 S. | 218.32 | Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, inclusive transporte do CAP | 0 | ton | 270.7168 | 0
5.5 | 83357 S. | 0.84 | Transporte Local de Massa Asfáltica - Pavimentação Urbana | 0 | m³xkm | 1.0416 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 3 cm
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm
6.1 | 72943 S. | 1.36 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 2446.4 | m² | 1.6864 | 4125.609
6.2 | 72965 S. | 218.32 | Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, Exclusive Transporte | 183.5 | Ton. | 270.7168 | 49676.5328
6.3 | 83357 S. | 0.84 | Transporte Local de Massa Asfáltica - Pavimentação Urbana | 3761.75 | m³xkm | 1.0416 | 3918.2388
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 57720.3806
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA 4 cm
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
7.1 | 72943 S. | 1.36 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 2446.4 | m² | 1.6864 | 4125.609
7.2 | 72965 S. | 218.32 | Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, Exclusive Transporte | 244.65 | Ton. | 270.7168 | 66230.8651
7.3 | 83357 S. | 0.84 | Transporte Local de Massa Asfáltica - Pavimentação Urbana | 5015.33 | m³xkm | 1.0416 | 5223.9677
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 75580.4418
8 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO
PINTURA
8.1 | 72947 S. | 21.13 | Sinalização Horizontal com tinta Retrorrefletiva a base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa contínua branca - acostamento | 21.16 | m² | 26.2012 | 554.4174
8.2 | 72947 S. | 21.13 | Sinalização Horizontal com tinta Retrorrefletiva a base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa de Segurança PARE | 1.56 | m² | 26.2012 | 40.8739
8.3 | 72947 S. | 21.13 | Sinalização Horizontal com tinta Retrorrefletiva a base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa de Segurança para pedestre | 11.6 | m² | 26.2012 | 303.9339
8.4 | 72947 S. | 21.13 | Sinalização Horizontal com tinta Retrorrefletiva a base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa Amarela Meio de Pista | 0 | m² | 26.2012 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 899.2252
9 |  |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO
PINTURA
9.1 | 91131 CH | 314.34 | Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com Suporte de Aço Galvanizado (D= 50 mm e H= 3 m), Inclusive Base em Concreto não Estrutural | 1 | Unid. | 389.7816 | 389.7816
9.2 | 91127 CH | 244.27 | Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com Suporte de Aço Galvanizado (D= 50 mm e H= 3 m), Inclusive Base em Concreto não Estrutural | 0 | Unid. | 302.8948 | 0
9.3 | 94802 CH | 305.24 | Placa de Identificação de Rua (2 Placas 45 cm x 20 cm), com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura 3 m, inclusive base de concreto não estrutural | 1 | Unid. | 378.4976 | 378.4976
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 768.2792
10 |  |  | MEIO FIO
10.1 | 94273 S. | 29.25 | Assentamento de Guia (meio fio) em trecho reto confeccionada em concreto pré-fabricado, Dim. 100x15x13x30 cm p/ vias urbanas | 6 | m | 36.27 | 217.62
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 217.62
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ |  |  |  |  | 142659.5627
Maravilha (SC), 13 de SETEMBRO de 2016.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos) |  |  |  | _______________________________________
G CEF = GIGOV Chapecó |  |  |  | CARLINE JOICE HACKENHAAR
D = tabela DNIT/SICRO Janeiro/2016) - com desoneração |  |  |  | Eng. Civil - CREA/SC 090.319-0
Engenharia - AMERIOS
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - JULHO/2016
- Cub referente mês de SETEMBRO/2016 = R$ 1.634,28
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

## Trecho II
ORÇAMENTO GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ
Prefeito : MARCOS ANTONIO THIESEN
Projeto : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REPERFILAGEM E SINALIZAÇÃO
Local : AVENIDA 4 DE JULHO - Trecho II
Área : 2.460,70 m² | [6 empty] | BDI = 24%
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Un | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | PLACAS - Convênio
1.1 | 74209/001 S. | 348.72 | Placa da obra convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m) | 0 | m² | 432.4128 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
2 |  |  | LIMPEZA
Limpeza da Pavimentação
2.1 | 73806/001 S. | 1.35 | Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água | 2460.7 | m² | 1.674 | 4119.2118
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 4119.2118
3 |  |  | REGULARIZAÇÃO BURACOS NA PISTA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ
3.1 | 72965 S. | 218.32 | Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, Exclusive Transporte | 0.58 | Ton. | 270.7168 | 157.0157
3.2 | 83357 S. | 0.84 | Transporte Local de Massa Asfáltica - Pavimentação Urbana | 11.79 | m³xkm | 1.0416 | 12.2805
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 169.2962
4 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
4.1 | 74154/001 S. | 5.13 | Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria | 40.97 | m³ | 6.3612 | 260.6184
Dreno Longitudinal
4.2 | 73883/002 S. | 92.44 | Execução de Dreno com Brita Num 2 | 40.97 | m³ | 114.6256 | 4696.2108
4.3 | 73816/001 S. | 25.53 | Execução de Dreno com tubo de PVC Corrugado Flexível Perfurado DN 100 | 56.9 | m³ | 31.6572 | 1801.2947
4.4 | 73881/001 S. | 5.68 | Execução de Dreno com manta Geotextil 200 g/m² | 204.84 | m² | 7.0432 | 1442.7291
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 8200.853
5 |  |  | REGULARIZAÇÃO COM BASE
Regulariazação com Base onde foi Executada a tubulação
5.1 | 73710 S. | 99.46 | Base para Pavimentação com Brita Graduada, Inclusive Compact. | 5.12 | m³ | 123.3304 | 631.4516
5.2 | 72945 S. | 4.81 | Imprimação de Base de Pavimentação com Emulsão CM-30 | 34.14 | m² | 5.9644 | 203.6246
5.3 | 72943 S. | 1.36 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 34.14 | m² | 1.6864 | 57.5737
5.4 | 72965 S. | 218.32 | Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, inclusive transporte do CAP | 4.28 | ton | 270.7168 | 1158.6679
5.5 | 83357 S. | 0.84 | Transporte Local de Massa Asfáltica - Pavimentação Urbana | 87.64 | m³xkm | 1.0416 | 91.2858
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2142.6037
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 3 cm
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm
6.1 | 72943 S. | 1.36 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 2460.7 | m² | 1.6864 | 4149.7245
6.2 | 72965 S. | 218.32 | Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, Exclusive Transporte | 184.55 | Ton. | 270.7168 | 49960.7854
6.3 | 83357 S. | 0.84 | Transporte Local de Massa Asfáltica - Pavimentação Urbana | 3783.28 | m³xkm | 1.0416 | 3940.6644
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 58051.1744
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA 4 cm
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
7.1 | 72943 S. | 1.36 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 2460.7 | m² | 1.6864 | 4149.7245
7.2 | 72965 S. | 218.32 | Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, Exclusive Transporte | 246.08 | Ton. | 270.7168 | 66617.9901
7.3 | 83357 S. | 0.84 | Transporte Local de Massa Asfáltica - Pavimentação Urbana | 5044.54 | m³xkm | 1.0416 | 5254.3929
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 76022.1075
8 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO
PINTURA
8.1 | 72947 S. | 21.13 | Sinalização Horizontal com tinta Retrorrefletiva a base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa contínua branca - acostamento | 17.63 | m² | 26.2012 | 461.9272
8.2 | 72947 S. | 21.13 | Sinalização Horizontal com tinta Retrorrefletiva a base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa de Segurança PARE | 1.61 | m² | 26.2012 | 42.1839
8.3 | 72947 S. | 21.13 | Sinalização Horizontal com tinta Retrorrefletiva a base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa de Segurança para pedestre | 11.6 | m² | 26.2012 | 303.9339
8.4 | 72947 S. | 21.13 | Sinalização Horizontal com tinta Retrorrefletiva a base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa Amarela Meio de Pista | 0 | m² | 26.2012 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 808.045
9 |  |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO
PINTURA
9.1 | 91131 CH | 314.34 | Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com Suporte de Aço Galvanizado (D= 50 mm e H= 3 m), Inclusive Base em Concreto não Estrutural | 1 | Unid. | 389.7816 | 389.7816
9.2 | 91127 CH | 244.27 | Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com Suporte de Aço Galvanizado (D= 50 mm e H= 3 m), Inclusive Base em Concreto não Estrutural | 0 | Unid. | 302.8948 | 0
9.3 | 94802 CH | 305.24 | Placa de Identificação de Rua (2 Placas 45 cm x 20 cm), com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura 3 m, inclusive base de concreto não estrutural | 0 | Unid. | 378.4976 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 389.7816
10 |  |  | MEIO FIO
10.1 | 94273 S. | 29.25 | Assentamento de Guia (meio fio) em trecho reto confeccionada em concreto pré-fabricado, Dim. 100x15x13x30 cm p/ vias urbanas | 0 | m | 36.27 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA...........................................................................R$ |  |  |  |  | 149903.0731
Maravilha (SC), 13 de SETEMBRO de 2016.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos) |  |  |  | _______________________________________
G CEF = GIGOV Chapecó |  |  |  | CARLINE JOICE HACKENHAAR
D = tabela DNIT/SICRO Janeiro/2016) - com desoneração |  |  |  | Eng. Civil - CREA/SC 090.319-0
Engenharia - AMERIOS
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - JULHO/2016
- Cub referente mês de SETEMBRO/2016 = R$ 1.634,28
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.