## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | TERRAPLENAGEM; DRENAGEM PLUVIAL; SINALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE BASALTO IRREGULARES
LOCAL: | RUA JOÃO SEHNEM (Trecho I e II)
MUNICÍPIO: | CUNHATAÍ / SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | PLACA | 868.42 | 0.243% | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0024302 | 0.0024302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TERRAPLENAGEM | 10681.1 | 2.989% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0074724 | 0.0074724 | 0.0074724 | 0.014945 | 0.0074724 | 0.022417 | 0.0074724 | 0.02989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 88257.41 | 24.7% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.061744 | 0.061744 | 0.061744 | 0.12349 | 0.061744 | 0.18523 | 0.061744 | 0.24698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO | 173289.84 | 48.49% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.12123 | 0.12123 | 0.12123 | 0.24246 | 0.12123 | 0.3637 | 0.12123 | 0.48493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SINALIZAÇÃO | 676.93 | 0.1894% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00094715 | 0.00094715 | 0.00094715 | 0.0018943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MEIO FIO / PASSEIO | 43377.22 | 12.14% |  | 0 | 33 | 33 | 33 | 66 | 34 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.040057 | 0.040057 | 0.040057 | 0.080114 | 0.041271 | 0.12139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MURO DE CONTENSÃO EM PEDRA ARGAMASSADA | 40200.66 | 11.25% |  | 0 | 33 | 33 | 33 | 66 | 34 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.037124 | 0.037124 | 0.037124 | 0.074247 | 0.038249 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 357351.58 | 100% | 19.3826 |  | 26.8577 |  | 26.7629 |  | 26.9968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19383 | 0.19383 | 0.26858 | 0.45997 | 0.26763 | 0.72571 | 0.26997 | 0.99568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 69263.9725 |  | 95976.2529 |  | 95637.7879 |  | 96473.5667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.3826 | 19.3826 | 26.8577 | 45.9972 | 26.7629 | 72.5707 | 26.9968 | 99.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 19.3826 |  | 46.2402 |  | 73.0032 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 69263.9725 |  | 165240.2254 |  | 260878.0133 |  | 357351.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Maravilha(SC), 17 de Junho de 2016
_______________________________________
RAFAEL CASSOL BASSO
Eng. Civil - CREA/SC 112.213-2
Fiscalização - AMERIOS