## Plan1
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | nº 01
MUNICÍPIO : CUNHATAÍ (SC)
Projeto : CAMPO MUNICIPAL - GRAMA SINTÉTICA
| Discriminação | Valores | Peso | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
|  | (R$) | % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1.0 | CAMPO - GRAMA SINTÉTICA | 167560.08 | 100% | 55294.8264 | 33% | 55294.8264 | 33% | 56970.4272 | 34%
|  |  |  | 55294.8264 | 33% | 55294.8264 | 33% | 56970.4272 | 34%
|  | 167560.08 | 100%
| Acumulado |  |  | 55294.8264 | 33% | 110589.6528 | 66% | 167560.08 | 100%
CUNHATAÍ (SC), 04 DE JULHO DE 2016.
MARLIZE CRISTIANE KLAMT TODESCATTO
Assessora em Arquitetura & Urbanismo - AMERIOS
CAU/RN A23967-4