## Orçamento
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC
Obra: Passeios públicos acessíveis conforme projeto padrão
Local: Ruas do Municipio de Cunhataí/SC - Quadra 05
Data: Outubro/2022
1.0025
| Composição de Custo de Execução de Passeio Público |  |  |  | BDI : | 25% |  | VALOR TOTAL(R$): | 64326
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) sem bdi | PR. UNIT.(R$) com bdi | VALOR (R$)
| 1 |  |  | PREPARO E LIMPEZA DO LOCAL
| 1.1 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m² | 510 | 2.15 | 2.6875 | 1370.625
| 1.2 | 94099 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível baixo de interferência. AF_06/2016 | m² | 510 | 2.16 | 2.7 | 1377
| Subtotal | [7 empty] | 2747.625
| 7 |  |  | LIMPEZA
| 7.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² |  | 1.46 | 1.82 | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 2 |  |  | EXECUÇÃO DA CALÇADA PÚBLICA ACESSÍVEL
| 2.1 | 92396 | SINAPI | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. AF_12/2015 | m² | 390 | 69.11 | 86.3875 | 33691.125
| 2.2 | 101094 | SINAPI | Execução de passeio em piso intertravado podotátil DIRECIONAL, com bloco retangular cor vermelha de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm, com colchão de pó de pedra espessura de 5 cm e rejunte de pó de pedra. | m² | 100 | 144.59 | 180.7375 | 18073.75
| 2.3 | 101094 | SINAPI | Execução de passeio em piso intertravado podotátil ALERTA,com bloco retangular cor vermelha de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm, com colchão de pó de pedra de espessura 5 cm e rejunte de pó de pedra. | m² | 20 | 144.59 | 180.7375 | 3614.75
| 2.4 | 94273 | SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superor x altura), para vias urbanas (uso viário), rejuntado com argamas-sa, incluindo escavação e reaterro [considerar onde não há meio fio, ou onde precise de manutenção dos mesmos]. AF_06/2016 | un. | 100 | 49.59 | 61.9875 | 6198.75
| Subtotal | [7 empty] | 61578.375
| Total | [7 empty] | 64326
Composição de Custo baseada em valores do SINAPI de setembro/2022, planilha executada em 03 de outubro de 2022.
| Responsável Técnico: ____________________________________ | [5 empty] | ________________________________
| Ellen Luiza Klauck Arquiteta Urbanista - CAU/SC n°A265356-7 | [5 empty] | Luciano Franz Prefeito Municipal de Cunhataí

## Resumo
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC | Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC
Obra: Passeios públicos acessíveis conforme projeto padrão
Local: Ruas do Municipio de Cunhataí/SC - Quadra 05
Data: Outubro/2022
| Resumo - Composição de Custo de Execução de Passeio Público |  |  | BDI : 25% | VALOR TOTAL(R$): | 64326
| ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | VALOR (R$)
| 1 |  | LOCAÇÃO E LIMPEZA DO LOCAL |  |  | 2747.625
| 2 |  | EXECUÇÃO DA CALÇADA PÚBLICA ACESSÍVEL |  |  | 61578.375
| 7 |  | LIMPEZA | 0% |  | 0
| Responsável Técnico: __________________________________________ |  |  | ________________________________________
|  | Ellen Luiza Klauck Arquiteta e Urbanista - CAU/SC n° A265356-7 |  | Luciano Franz
Prefeito Municipal de Cunhataí

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC
Obra: Passeios públicos acessíveis conforme projeto padrão
Local: Ruas do Municipio de Cunhataí/SC - Quadra 05
Data: Outubro/2022
Cronograma Físico-Financeiro da Obra
ITENS | VALORES ( R$ )
|  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | SOMATÓRIO
|  | Valores | % | Valores | %
PREPARO E LIMPEZA DO LOCAL | 2747.625 | 2747.625 | 100% |  |  | 2747.625
EXECUÇÃO DA CALÇADA PÚBLICA ACESSÍVEL | 61578.375 | 30789.1875 | 50% | 30789.1875 | 50% | 61578.375
Total: | 64326 |  |  |  |  | 64326
Responsável Técnico: ____________________________ |  |  |  | ____________________________
| Ellen Luiza Klauck Arquiteta e Urbanista - CAU/SC n° A265356-7 |  |  | Luciano Franz Prefeito Municipal de Cunhataí

## Medição Exemplo
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC
Obra: Passeios Acessiveís conforme projeto padrão
Local: Ruas do Municipio de Cunhataí/SC
Data: Junho de 2022
| Período de Medição: 06/22 a 09/22 | [5 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO | [7 empty] | LEGENDA
| Licitação: n° 42/2022 | [13 empty] | VALOR TOTAL
| Pregão: n°24/2022 | [13 empty] | JÁ PAGO
| Empresa Contratada: Borille Materiais de Construção Ltda | [13 empty] | A PAGAR
[9 empty] | 1.0025 | VALOR MEDIDO(R$): | 70469.33 |  | VALOR MEDIDO(R$): | 70469.33
[5 empty] | BDI : | 25% |  | VALOR TOTAL (R$): | 119319 | VALOR MEDIDO(R$): |  | 51070.2236 | VALOR MEDIDO(R$): |  | 68247.7764
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT.(R$) sem BDI | PREÇO UNIT.(R$) com BDI | VALOR (R$) | MEDIÇÃO Nº 1 |  |  | MEDIÇÃO Nº 2
| 1 |  |  | LOCAÇÃO E LIMPEZA DO LOCAL | [5 empty] | QUANTIDADE (Parcial) | FÍSICO | FINANCEIRO | QUANTIDADE (Parcial) | FÍSICO | FINANCEIRO
| 1.1 | 72961 S. | SINAPI | Compactação da área onde vai ser locado passeio. | m² | 550 | 1.21 | 1.51 | 830.5 | 311.43 | 60% | 470.2593 | 238.57 | 100% | 360.2407
| Subtotal | [7 empty] | 830.5 |  |  | 470.2593 |  |  | 360.2407
| 7 |  |  | LIMPEZA
| 7.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² |  | 1.46 | 1.82 | 0
| Subtotal | [7 empty] | 0
| 2 |  |  | EXECUÇÃO DA CALÇADA PÚBLICA ACESSÍVEL | [5 empty] | QUANTIDADE (Parcial) | FÍSICO | FINANCEIRO | QUANTIDADE (Parcial) | FÍSICO | FINANCEIRO
| 2.1 | 92396 | SINAPI | Execução de passeio em piso intertrava-do, com bloco retangular de 20x10 cm cor natural, espessura 6 cm, com colchão de pó de pedra espessura 5 cm e rejunte de pó de pedra. | m² | 550 | 89 | 111.25 | 61187.5 | 233.91 | 45% | 26022.4875 | 316.09 | 100% | 35165.0125
| 3.2 | 101094 | SINAPI | Execução de passeio em piso intertrava-do, com bloco retangular de 40x40x2,5 cm DIRECIONAL, com colchão de pó de pedra espessura 5 cm e rejunte de pó de pedra. | m² | 150 | 142.02 | 177.51 | 26626.5 | 69.28 | 45% | 12297.8928 | 80.72 | 100% | 14328.6072
| 3.3 | 101094 | SINAPI | Execução de passeio em piso intertrava-do, com bloco retangular de 40x40 cm ALERTA, espessura 2,5 cm, com colchão de pó de pedra espessura 5 cm e rejunte de pó de pedra. | m² | 70 | 135 | 168.75 | 11812.5 | 8.24 | 12% | 1390.5 | 61.76 | 100% | 10422
| 3.4 | 94273 | SINAPI | Assentamento de Guia (Meio Fio) em Trecho Reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, Dim 100x15x13x30 cm, para vias urbanas, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro. [Conside-rar onde não há meio fio, ou onde precise de manutenção dos mesmos]. | un. | 300 | 50.3 | 62.87 | 18861 | 173.2 | 60% | 10889.084 | 126.8 | 100% | 7971.916
| Subtotal | [7 empty] | 118487.5 |  |  | 50599.9643 |  |  | 67887.5357
| Total | [7 empty] | 119319 | Total Medição Nº 1 |  | 51070.2236 | Total Medição Nº 2 |  | 68247.7764
Boletim de Medição baseado em valores corrigidos e atualizados conforme Planilha Orçamentária disponibilizada pela Empresa Contratada Borille Materiais de Construção Ltda em 08 de julho de 2022.
|  | Fiscal: _________________________________________________ | [5 empty] | Prefeito: ________________________________________________
|  | Taís Solivo - Arquiteta Urbanista - CAU/SC n°A184268-4 | [5 empty] | Luciano Franz - Prefeito Municipal de Cunhataí
|  | Fiscal: _________________________________________________ | [5 empty] | Contratado: _____________________________________________
|  | Ellen L. Klauck - Arquiteta Urbanista - CAU/SC n°A265356-7 | [5 empty] | Empresa Contratada