## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ - SC
OBRA: PRAÇA DA COMINIDADE LINHA SANTA CECÍLIA
ENDEREÇO: LINHA SANTA CECÍLIA, INTERIOR, CUNHATAÍ-SC
DATA: ABRIL DE 2023
REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI - 02/2023
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | BDI : | 22% |  | VALOR TOTAL(R$): | 185558.67
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) sem bdi | PR. UNIT.(R$) com bdi | VALOR (R$)
1.0 |  |  | PLACA DE OBRA
1.1 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 1,20M DE LARGURA X 0,80 M DE ALTURA | m² | 0.96 | 275 | 335.5 | 322.08
Subtotal | [7 empty] | 322.08
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M. (QUIOSQUE). | m | 24.3 | 69.08 | 84.27 | 2047.76
2.2 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (CAMINHOS, ACADEMIA E QUADRA). | m | 192.75 | 0.41 | 0.5 | 96.37
2.3 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. (CAMINHOS, ACADEMIA E QUADRA). | m² | 389.8 | 2.16 | 2.63 | 1025.17
Subtotal | [7 empty] | 3169.3
3.0 |  |  | ESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA
3.1 | 92427 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES, SAPATAS E VIGAS, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=17MM | m² | 48.95 | 64.45 | 78.62 | 3848.44
3.2 | 103763 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=17MM E CIMBRAMENTO DE MADEIRA E ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA | m² | 4.5 | 68.54 | 83.61 | 376.24
3.3 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,ESPESSURA DE 5 CM. | m² | 5.95 | 33.9 | 41.35 | 246.03
3.4 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. | kg | 50.89 | 11.32 | 13.81 | 702.79
3.5 | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. | kg | 53.6 | 11.61 | 14.16 | 758.97
3.6 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. | kg | 182.87 | 10.72 | 13.07 | 2390.11
3.7 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 4.6 | 525.57 | 641.19 | 2949.47
3.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m² | 37.54 | 38.72 | 47.23 | 1773.01
Subtotal | [7 empty] | 13045.06
4.0 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS DAS PAREDES
4.1 | 103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | m² | 29.75 | 95.97 | 117.08 | 3483.13
4.2 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | m | 2.55 | 125.74 | 153.4 | 391.17
4.3 | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. | m | 2.55 | 122.88 | 149.91 | 382.27
4.4 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | m | 2.75 | 114.69 | 139.92 | 384.78
4.5 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | m² | 73.8 | 4.87 | 5.94 | 438.37
4.6 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 73.8 | 38.89 | 47.44 | 3501.07
4.7 | 99198 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. PAREDES DOS BANHEIROS ATÉ 1,60 METROS DE ALTURA. | m² | 20.16 | 55.91 | 68.21 | 1375.11
4.8 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 36.25 | 15.13 | 18.45 | 668.81
4.9 | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 6.48 | 59.91 | 73.09 | 473.62
4.10 | 5 | COMPOSIÇÃO | CHURRASQUEIRA DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÃMICOS MACIÇOS 5X10X20CM COM REVESTIMENTO INTERNO EM TIJOLO CERÂMICO REFRATARIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C), BOCAL EM GRANITO PRETO ABSOLUTO OU ANDORINHA E SUPORTE PARA CHURRASQUEIRA EM INÓX PARA GRELHAS E ESPETOS. DUTO REBOCADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO COR CRÔMIO. | Unid. | 1 | 2203.53 | 2688.3 | 2688.3
Subtotal | [7 empty] | 13786.63
5.0 |  |  | ESQUADRIAS E VIDROS
5.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 0.96 | 938.34 | 1144.77 | 1098.97
5.2 | 94807 | SINAPI | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO BRANCO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid. | 2 | 760.59 | 927.91 | 1855.82
Subtotal | [7 empty] | 2954.79
6.0 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS DOS PISOS
6.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. | m³ | 1.5295 | 157.01 | 191.55 | 292.97
6.2 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. | m² | 30.59 | 78.94 | 96.3 | 2945.81
6.3 | 87249 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. | m² | 6.3 | 60.08 | 73.29 | 461.72
6.4 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | m² | 24.3 | 42.19 | 51.47 | 1250.72
Subtotal | [7 empty] | 4951.22
7.0 |  |  | ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA E COBERTURA
7.1 | 92540 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 47.25 | 128.58 | 156.86 | 7411.63
7.2 | 4006 | SINAPI | MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO. DIMENSÕES 20X30CM | m³ | 1.1 | 1829.8 | 2232.35 | 2455.58
7.3 | 102203 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, | m² | 47.25 | 9.72 | 11.85 | 559.91
7.4 | 94192 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 47.25 | 45.19 | 55.13 | 2604.89
7.5 | 94220 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 18.6 | 57.41 | 70.04 | 1302.74
7.6 | 96485 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. SANITÁRIOS | m² | 6.3 | 77.63 | 94.7 | 596.61
Subtotal | [7 empty] | 14931.36
8.0 |  |  | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E BANCADA
8.1 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid. | 2 | 422.12 | 514.98 | 1029.96
8.2 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid. | 2 | 142.5 | 173.85 | 347.7
8.3 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid. | 2 | 70.08 | 85.49 | 170.98
8.4 | 100870 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid. | 4 | 217.06 | 264.81 | 1059.24
8.5 | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid. | 2 | 345.57 | 421.59 | 843.18
8.6 | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid. | 4 | 358.33 | 437.16 | 1748.64
8.7 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | Unid. | 2 | 60.17 | 73.4 | 146.8
8.8 |  | MERCADO | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIO 20x20cm, CONFORME NBR 9050/2020 | Unid. | 2 | 30 | 36.6 | 73.2
8.9 | 37401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | Unid. | 2 | 51.95 | 63.37 | 126.74
8.10 | 37400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Unid. | 2 | 51.95 | 63.37 | 126.74
8.11 | 4 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,15 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid. | 1 | 1509.73 | 1841.87 | 1841.87
8.12 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid. | 1 | 183.61 | 224 | 224
8.13 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid. | 1 | 70.08 | 85.49 | 85.49
Subtotal | [7 empty] | 7824.54
9.0 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.1 | 39361 | SINAPI-I | FOSSA SEPTICA, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229) | Unid. | 1 | 1154.81 | 1408.86 | 1408.86
9.2 | 39365 | SINAPI-I | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100*LITROS (NBR 13969) | Unid. | 1 | 1102.5 | 1345.05 | 1345.05
9.3 | 6 | COMPOSIÇÃO | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 11,5X19X19CM VAZADOS E TAMPO EM CONCRETO. DIMENSÕES 1,00M DE LARGURA X 1,00M DE COMPRIMENTO X 1,50M DE ALTURA | Unid. | 1 | 861.33 | 1050.82 | 1050.82
9.4 | 97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. | Unid. | 2 | 312.1 | 380.76 | 761.52
9.5 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETROINTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. | Unid. | 1 | 161.08 | 196.51 | 196.51
9.6 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 4.7 | 25.57 | 31.19 | 146.59
9.7 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 6.3 | 35.61 | 43.44 | 273.67
9.8 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | Unid. | 2 | 48.36 | 58.99 | 117.98
9.9 | 10908 | SINAPI-I | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARAESGOTO PREDIAL | Unid. | 2 | 17.97 | 21.92 | 43.84
9.10 | 6138 | SINAPI-I | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Unid. | 2 | 11.56 | 14.1 | 28.2
9.11 | 20151 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Unid. | 2 | 19.25 | 23.48 | 46.96
9.12 | 20149 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Unid. | 4 | 6.32 | 7.71 | 30.84
9.13 | 20155 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Unid. | 4 | 5.64 | 6.88 | 27.52
9.14 | 20043 | SINAPI-I | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Unid. | 1 | 8.45 | 10.3 | 10.3
9.15 | 20144 | SINAPI-I | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Unid. | 2 | 51.03 | 62.25 | 124.5
Subtotal | [7 empty] | 5613.16
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1 | 34637 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | Unid. | 1 | 235.45 | 287.24 | 287.24
10.2 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | m | 12 | 45 | 54.9 | 658.8
10.3 | 9868 | SINAPI-I | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - RAMAL DE LIGAÇÃO ATÉ A ENTRADA DE ENERGIA. | m | 30 | 4.7 | 5.73 | 171.9
Subtotal | [7 empty] | 1117.94
11.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | 104473 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEMLUMINÁRIA E LÂMPADA). | Unid | 6 | 161.76 | 197.34 | 1184.04
11.2 | 104475 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NA S PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | Unid | 4 | 140.42 | 171.31 | 685.24
11.3 |  | COTAÇÃO | LUMINÁRIA ARANDELA COLONIAL EXTERNO 36X14,5X19CM ALUMÍNIO E VIDRO PRETO E TRANSPARENTE COM LÂMPADA DE LED 15W INTENSIDADE 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid | 3 | 110.5 | 134.81 | 404.43
11.4 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid | 2 | 39.61 | 48.32 | 96.64
11.5 | 100904 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid | 1 | 88.08 | 107.45 | 107.45
11.6 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid | 1 | 100.88 | 123.07 | 123.07
11.7 | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid | 3 | 15.94 | 19.44 | 58.32
11.8 | 3 | COMPOSIÇÃO | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=7M, COM 02 LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 100 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | Unid | 2 | 2998.76 | 3658.48 | 7316.96
11.9 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. | Unid. | 3 | 125.82 | 153.5 | 460.5
11.10 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 36 | 8.63 | 10.52 | 378.72
11.11 |  | COTAÇÃO | FITA DE ADVERTENCIA "CUIDADO ENERGIA ELÉTRICA" | m | 36 | 0.75 | 0.91 | 32.76
11.12 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 72 | 10.02 | 12.22 | 879.84
11.13 |  | COTAÇÃO | PADÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CONFOMRE PADRÃO DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA - ENTRADA DE ENERGIA - KIT POSTINHO - MONO 40A | Unid. | 1 | 3094.68 | 3775.5 | 3775.5
Subtotal | [7 empty] | 15503.47
12.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO DOS CAMINHOS E ÁREAS VERDES
12.1 | 1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, COM COLÇÃO DE PÓ DE PEDRA DE 5CM DE ESPESSURA E REJUNTE EM PÓ DE PEDRA. | m² | 103.18 | 65.76 | 80.22 | 8277.09
12.2 | 2 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM COM COLÇÃO DE PÓ DE PEDRA DE 5CM DE ESPESSURA E REJUNTE EM PÓ DE PEDRA - PODOTÁTIL ALERTA | m² | 3.3 | 72.48 | 88.42 | 291.78
12.3 | 2 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, COM COLÇÃO DE PÓ DE PEDRA DE 5CM DE ESPESSURA E REJUNTE EM PÓ DE PEDRA - PODOTÁTIL DIRECIONAL | m² | 15.84 | 72.5 | 88.45 | 1401.04
12.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). EXECUTAR NAS CALÇADAS E NO LIMITE DO PLAYGROUND | m | 85 | 51.13 | 62.37 | 5301.45
12.5 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. | m² | 869.94 | 15.78 | 19.25 | 16746.34
12.6 | 10826 | SINAPI | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM - MOREIAS BRANCAS - FORNECIMENTO E PLANTIO | Unid. | 10 | 57.47 | 70.11 | 701.1
12.7 | 38639 | SINAPI | MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM - FORNECIMENTO E PLANTIO | Unid. | 5 | 137.93 | 168.27 | 841.35
Subtotal | [7 empty] | 33560.15
13.0 |  |  | ACADEMIA AO AR LIVRE
13.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. | m³ | 2.88 | 157.01 | 191.55 | 551.66
13.2 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. | m² | 57.5 | 78.94 | 96.3 | 5537.25
13.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | m² | 15.35 | 98.01 | 119.57 | 1835.39
13.4 | 42407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | m | 30.7 | 6.94 | 8.46 | 259.72
13.5 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 1.1512 | 525.57 | 641.19 | 738.16
Total | [7 empty] | 8922.18
14.0 |  |  | QUADRA DE VÔLEI DE AREIA
14.1 | 39323 | SINAPI | MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M | m² | 210 | 26.49 | 32.31 | 6785.1
14.2 | 370 | SINAPI-I | AREIA MÉDIA, CAMADA DE 10 CENTÍMETROS | m³ | 31.5 | 150 | 183 | 5764.5
14.3 | 25399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 1 | 2749.85 | 3354.81 | 3354.81
14.4 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | m² | 12.12 | 98.01 | 119.57 | 1449.18
14.5 | 42407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | m | 60.6 | 6.94 | 8.46 | 512.67
14.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 2.727 | 525.57 | 641.19 | 1748.52
Total | [7 empty] | 19614.78
15.0 |  |  | FECHAMENTO DA PRAÇA E MOBILIÁRIO URBANO
15.1 |  | COTAÇÃO | PORTÃO DE GIRO 2 FOLHAS DE TUBO QUADRADO 50X50 1,20MM E TUBO QUADRADO 20X20 0,90MM COM FECHADURA 2500X2100MM | Unid. | 1 | 1500 | 1830 | 1830
15.2 | 98522 | SINAPI | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). ALTURA DA TELA 2 METROS | m | 139 | 176.62 | 215.47 | 29950.33
15.3 |  | COTAÇÃO | BANCO JARDIM 3 LUGARES 1,50M COM ENCOSTO - MADEIRA PLÁSTICA IPÊ | Unid. | 4 | 654.55 | 798.55 | 3194.2
15.4 |  | COTAÇÃO | LIXEIRA DE MADEIRA PLASTICA 60 LITROS COM SUPORTE FIXO | Unid. | 2 | 552.5 | 674.05 | 1348.1
Total | [7 empty] | 36322.63
16.0 |  |  | REFORMA DO QUIOSQUE EXISTENTE
16.1 |  | COTAÇÃO | REFORMA DO QUIOSQUE EXISTENTE COM SUBSITUIÇÃO DAS MADEIRAS DA ESTRUTURA DE MADEIRA ESTRAGADAS, TROCA DE TELHAS DANIFICADAS, FECHAMENTO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC E PINTURA DAS PEÇAS DE MADEIRA E ALVENARIA COM TINTA ESMALTE NA COR CINZA. | Unid. | 1 | 3000 | 3660 | 3660
16.2 | 370 | SINAPI-I | AREIA MÉDIA, CAMADA DE 10 CENTÍMETROS | m³ | 1 | 150 | 183 | 183
Total | [7 empty] | 3843
17.0 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
17.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO E ORGANIZAÇÃO FINAL DA OBRA | m² | 34.1 | 1.84 | 2.24 | 76.38
Total | [7 empty] | 76.38
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 185558.67
Cunhataí/SC, 17 de abril de 2023.
Responsável Técnico: ___________________________________________ |  |  |  | Prefeito : _____________________________________________
|  | Adriel Stuchi - Arquiteto e Urbanista - CAU n° A147216-0 |  |  |  | DIRCEU HOSS
Prefeito Municipal em Exercício

## Composições
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ - SC
OBRA: PRAÇA DA COMINIDADE LINHA SANTA CECÍLIA
ENDEREÇO: LINHA SANTA CECÍLIA, INTERIOR, CUNHATAÍ-SC
DATA: ABRIL DE 2023
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
COMPOSIÇÃO 01 |  |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, COM COLÇÃO DE PÓ DE PEDRA DE 5CM DE ESPESSURA E REJUNTE EM PÓ DE PEDRA.
1.1 | 4741 | SINAPI-I | PO DE PEDRA | m³ | 0.0568 | 96.31 | 5.47
1.2 | 36155 | SINAPI-I | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | m² | 1.03 | 41.16 | 42.39
1.3 | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3725 | 27.24 | 10.14
1.4 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3725 | 19 | 7.07
1.5 | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0041 | 8.61 | 0.03
1.6 | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.1821 | 0.58 | 0.1
1.7 | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0491 | 9.26 | 0.45
1.8 | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.1371 | 0.84 | 0.11
PREÇO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 65.76
COMPOSIÇÃO 02 |  |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM COM COLÇÃO DE PÓ DE PEDRA DE 5CM DE ESPESSURA E REJUNTE EM PÓ DE PEDRA - PODOTÁTIL
2.1 | 4741 | SINAPI-I | PO DE PEDRA | m³ | 0.0568 | 96.31 | 5.47
2.2 | 36156 | SINAPI-I | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | m² | 1.03 | 47.68 | 49.11
2.3 | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3725 | 27.24 | 10.14
2.4 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3725 | 19 | 7.07
2.5 | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0041 | 8.61 | 0.03
2.6 | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.1821 | 0.58 | 0.1
2.7 | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0491 | 9.26 | 0.45
2.8 | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.1371 | 0.84 | 0.11
PREÇO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 72.48
COMPOSIÇÃO 03 |  |  | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=7M, COM 02 LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 100 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
3.1 | 863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 9 | 35.21 | 316.89
3.2 | 101656 | SINAPI-I | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 2 | 497.71 | 995.42
3.3 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCOPBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.111 | 263.43 | 29.24
3.4 |  |  | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H= 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UND | 1 | 1472.5 | 1472.5
3.5 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.413 | 24.83 | 35.08
3.6 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.593 | 32.58 | 149.63
PREÇO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 2998.76
COMPOSIÇÃO 04 |  |  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,15 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4.1 | 4823 | SINAPI-I | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 1.05 | 47.06 | 49.41
4.2 | 7568 | SINAPI-I | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UND | 6 | 0.61 | 3.66
4.3 | 11795 | SINAPI-I | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 2 | 633.96 | 1267.92
4.4 | 37329 | SINAPI-I | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.04 | 74.2 | 2.96
4.5 | 37591 | SINAPI-I | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UND | 4 | 33.83 | 135.32
4.6 | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4944 | 21.27 | 31.78
4.7 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9834 | 19 | 18.68
PREÇO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 1509.73
COMPOSIÇÃO 05 |  |  | CHURRASQUEIRA DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÃMICOS MACIÇOS 5X10X20CM COM REVESTIMENTO INTERNO EM TIJOLO CERÂMICO REFRATARIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C), BOCAL EM GRANITO PRETO ABSOLUTO OU ANDORINHA E SUPORTE PARA CHURRASQUEIRA EM INÓX PARA GRELHAS E ESPETOS. DUTO REBOCADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO COR CRÔMIO.
5.1 | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020. | M² | 12 | 59.91 | 718.92
5.2 | 34400 | SINAPI-I | TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C) | UNID | 85 | 4.15 | 352.75
5.3 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | m² | 3.95 | 4.87 | 19.23
5.4 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 3.95 | 38.89 | 153.61
5.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 3.95 | 15.13 | 59.76
5.6 | 11795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 0.54 | 633.96 | 342.33
5.7 | 4823 | SINAPI-I | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 1 | 47.06 | 47.06
5.8 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m² | 0.2 | 525.57 | 105.11
5.9 |  | COTAÇÃO | SUPORTE PARA CHURRASQUEIRA EM INÓX PARA GRELHAS E ESPETOS | UNID | 1 | 90 | 90
5.10 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 27.47 | 219.76
5.11 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 19 | 95
PREÇO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 2203.53
COMPOSIÇÃO 06 |  |  | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 11,5X19X19CM VAZADOS E TAMPO EM CONCRETO. DIMENSÕES 1,00M DE LARGURA X 1,00M DE COMPRIENTO X 1,50M DE ALTURA
6.1 | 103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | m² | 4 | 95.97 | 383.88
6.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m² | 0.15 | 525.57 | 78.83
6.3 | 92486 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA | m² | 1 | 204.27 | 204.27
6.4 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 27.47 | 137.35
6.5 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 19 | 57
PREÇO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 861.33
Cunhataí/SC, 17 de abril de 2023.
Responsável Técnico: ___________________________________________ |  |  |  | Prefeito : ___________________________________
|  | Adriel Stuchi - Arquiteto e Urbanista - CAU n° A147216-0 |  |  |  | DIRCEU HOSS
Prefeito Municipal em Exercício

## Resumo
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ - SC
OBRA: PRAÇA DA COMINIDADE LINHA SANTA CECÍLIA
ENDEREÇO: LINHA SANTA CECÍLIA, INTERIOR, CUNHATAÍ-SC
DATA: ABRIL DE 2023
REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI - 02/2023
| PLANILHA RESUMO |  |  | BDI : 22% |  | VALOR TOTAL(R$): | 185558.67
| ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | % |  | VALOR (R$)
| 1.0 |  | PLACA DE OBRA |  | 0.1736% |  | 322.08
| 2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1.708% |  | 3169.3
| 3.0 |  | ESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA |  | 7.03% |  | 13045.06
| 4.0 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS DAS PAREDES |  | 7.43% |  | 13786.63
| 5.0 |  | ESQUADRIAS E VIDROS |  | 1.592% |  | 2954.79
| 6.0 |  | PISOS E REVESTIMENTOS DOS PISOS |  | 2.668% |  | 4951.22
| 7.0 |  | ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA E COBERTURA |  | 8.047% |  | 14931.36
| 8.0 |  | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E BANCADA |  | 4.217% |  | 7824.54
| 9.0 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 3.025% |  | 5613.16
| 10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 0.6025% |  | 1117.94
| 11.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 8.355% |  | 15503.47
| 12.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DOS CAMINHOS E ÁREAS VERDES |  | 18.09% |  | 33560.15
| 13.0 |  | ACADEMIA AO AR LIVRE |  | 4.808% |  | 8922.18
| 14.0 |  | QUADRA DE VÔLEI DE AREIA |  | 10.57% |  | 19614.78
| 15.0 |  | FECHAMENTO DA PRAÇA E MOBILIÁRIO URBANO |  | 19.57% |  | 36322.63
| 16.0 |  | REFORMA DO QUIOSQUE EXISTENTE |  | 2.071% |  | 3843
| 16.0 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | 0.04116% |  | 76.38
Responsável Técnico: __________________________________________
|  | Adriel Stuchi - Arquiteto e Urbanista - CAU n° A147216-0 |  |  | DIRCEU HOSS
Prefeito Municipal em Exercício

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ - SC
OBRA: PRAÇA DA COMINIDADE LINHA SANTA CECÍLIA
ENDEREÇO: LINHA SANTA CECÍLIA, INTERIOR, CUNHATAÍ-SC
DATA: ABRIL DE 2023
REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI - 02/2023
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
ITENS |  | VALORES ( R$ ) | A REALIZAR
|  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | SOMATÓRIO
|  |  | VALORES | % | VALORES | % | VALORES | % | VALORES | %
PLACA DE OBRA |  | 322.08 | 322.08 | 100% | [6 empty] | 322.08
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 3169.3 | 3169.3 | 100% | [6 empty] | 3169.3
ESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA |  | 13045.06 | 13045.06 | 100% | [6 empty] | 13045.06
ALVENARIA E REVESTIMENTOS DAS PAREDES |  | 13786.63 |  |  | 13786.63 | 100% |  |  |  |  | 13786.63
ESQUADRIAS E VIDROS |  | 2954.79 |  |  |  |  | 2954.79 | 100% |  |  | 2954.79
PISOS E REVESTIMENTOS DOS PISOS |  | 4951.22 |  |  |  |  | 4951.22 | 100% |  |  | 4951.22
ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA E COBERTURA |  | 14931.36 |  |  | 14931.36 | 100% |  |  |  |  | 14931.36
EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E BANCADA |  | 7824.54 |  |  |  |  | 7824.54 | 100% |  |  | 7824.54
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 5613.16 |  |  | 5613.16 | 100% |  |  |  |  | 5613.16
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 1117.94 |  |  | 1117.94 | 100% |  |  |  |  | 1117.94
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 15503.47 | 3875.8675 | 25% | 7751.735 | 50% | 3875.8675 | 25% |  |  | 15503.47
PAVIMENTAÇÃO DOS CAMINHOS E ÁREAS VERDES |  | 33560.15 |  |  |  |  | 16780.075 | 50% | 16780.075 | 50% | 33560.15
ACADEMIA AO AR LIVRE |  | 8922.18 | [6 empty] | 8922.18 | 100% | 8922.18
QUADRA DE VÔLEI DE AREIA |  | 19614.78 | [6 empty] | 19614.78 | 100% | 19614.78
FECHAMENTO DA PRAÇA E MOBILIÁRIO URBANO |  | 36322.63 | [6 empty] | 36322.63 | 100% | 36322.63
REFORMA DO QUIOSQUE EXISTENTE |  | 3843 |  |  |  |  | 3843 | 100% |  |  | 3843
LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | 76.38 | [6 empty] | 76.38 | 100% | 76.38
TOTAL |  | 181639.29 | 20412.3075 | 11.24% | 43200.825 | 23.78% | 40229.4925 | 22.15% | 81716.045 | 44.99% | 185558.67
Cunhataí/SC, 17 de abril de 2023.
Responsável Técnico: | _____________________________________________________ |  |  | Prefeito :
| Adriel Stuchi - Arquiteto e Urbanista - CAU n° A147216-0 |  |  |  | DIRCEU HOSS
Prefeito Municipal em Exercício