## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ - SC
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO EM EDIFICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA USO DOS IDOSOS.
ENDEREÇO: COMUNIDADE BARRA GRANDE, INTERIOR DE CUNHATAÍ-SC.
DATA: MAIO DE 2024
REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI - 04/2024 - DESONERADO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | BDI : | 22% |  | VALOR TOTAL(R$): | 25410.3
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) sem bdi | PR. UNIT.(R$) com bdi | VALOR (R$)
1.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 3 | 53.9 | 65.75 | 197.25
1.2 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 1.62 | 9.16 | 11.17 | 18.09
Subtotal | [7 empty] | 215.34
2.0 |  |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES
2.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 1.62 | 93.41 | 113.96 | 184.61
2.2 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | m² | 3.24 | 4.94 | 6.02 | 19.5
2.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE, E = 17,5MM, COM TALISCAS. | m² | 4.14 | 36.76 | 44.84 | 185.63
2.4 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | 4.14 | 20.46 | 24.96 | 103.33
2.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 83.79 | 11.98 | 14.61 | 1224.17
Total | [7 empty] | 1717.24
3.0 |  |  | PISOS E RAMPAS ACESSÍVEIS
3.1 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 30.16 | 6.27 | 7.64 | 230.42
3.2 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | m² | 30.16 | 44.67 | 54.49 | 1643.41
3.3 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM | m | 15.07 | 7.44 | 9.07 | 136.68
3.4 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. | m² | 3.6 | 84.67 | 103.29 | 371.84
3.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 1.4 | 66.99 | 81.72 | 114.4
3.6 | 94970 | SINAPI | RAMPAS DE ACESSO EM PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO LISO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | m³ | 0.93 | 509.15 | 621.16 | 577.67
3.7 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. | m² | 17.47 | 19.22 | 23.44 | 409.49
3.8 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | m | 3.2 | 155.34 | 189.51 | 606.43
3.9 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO | m | 7.8 | 100.45 | 122.54 | 955.81
3.10 | 100723 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | m² | 0.98 | 11.87 | 14.48 | 14.19
Subtotal | [7 empty] | 5060.34
4.0 |  |  | CONCERTO EM FORRO DE PVC
4.1 | 96116 | SINAPI | EMENDA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. | m² | 3.1 | 66.63 | 81.28 | 251.96
Subtotal | [7 empty] | 251.96
5.0 |  |  | ESQUADRIAS
5.1 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 1.32 | 378.6 | 461.89 | 609.69
5.2 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | m | 1.2 | 117.39 | 143.21 | 171.85
5.3 | 94590 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ACOMPANHA A ABERTURA DA JANELA DE CORRER | m | 4.6 | 18.9 | 23.05 | 106.03
5.4 | COTAÇÃO |  | TELA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO (MOSQUITEIRO) - FIXADO NO CONTRAMARCO | m² | 1.32 | 9.9 | 12.07 | 15.93
Subtotal | [7 empty] | 903.5
6.0 |  |  | CHURRASQUEIRA
6.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 20.09 | 93.41 | 113.96 | 2289.45
6.2 | 34400 | SINAPI-I | TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C) | Unid. | 104 | 3.97 | 4.84 | 503.36
6.3 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | m² | 20.09 | 4.94 | 6.02 | 120.94
6.4 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 20.09 | 36.76 | 44.84 | 900.83
6.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 20.09 | 11.98 | 14.61 | 293.51
6.6 | 11795 | SINAPI-I | BOCAL EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA OU PRETO ABSOLUTO, E= *2,5* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 0.93 | 637.73 | 778.03 | 723.56
6.7 | 4823 | SINAPI-I | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | kg | 0.5 | 45.88 | 55.97 | 27.98
6.8 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | m² | 0.09 | 509.15 | 621.16 | 55.9
6.9 | COTAÇÃO |  | SUPORTE PARA CHURRASQUEIRA EM INÓX PARA GRELHAS E ESPETOS | Unid. | 1 | 200 | 244 | 244
Total | [7 empty] | 5159.53
7.0 |  |  | COBERTURA
7.1 | COMPOSIÇÃO 01 |  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA, METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO, PERFIL DE AÇO 30X30MM ESPESSURA 0,90MM. (SINAPI 92602) | Unid. | 4 | 160.6418 | 195.98 | 783.92
7.2 | 21013 | SINAPI | PILARES E REFORÇO EM TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO | m | 21.35 | 60.84 | 74.22 | 1584.59
7.3 | COTAÇÃO |  | TERÇAS EM TUBO ACO GALVANIZADO 30x30mm 1,20mm DE ESPESSURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 19.6 | 15 | 18.3 | 358.68
7.4 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | m² | 10 | 10.89 | 13.28 | 132.8
7.5 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA VERMELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 10.25 | 65.67 | 80.11 | 821.12
7.6 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 8.5 | 62.98 | 76.83 | 653.05
7.7 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | m | 4 | 27.49 | 33.53 | 134.12
7.8 | 38423 | SINAPI-I | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Unid | 2 | 28.93 | 35.29 | 70.58
Total | [7 empty] | 4538.86
8.0 |  |  | FECHAMENTO EM TELA E MURETA DE CONCRETO
8.1 | 10937 | SINAPI-I | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR /LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA 8* X 8* CM, H= 2 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 28 | 27.51 | 33.56 | 939.68
8.2 | 4102 | SINAPI-I | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid. | 6 | 71 | 86.62 | 519.72
8.3 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. FUNDAÇÕES DOS MOURÕES DE CONCRETO | m³ | 1.05 | 491.33 | 599.42 | 629.39
8.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 12.5 | 11.98 | 14.61 | 182.62
8.5 | 43130 | SINAPI-I | ARAME GALVANIZADO 12 BWG,D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG,D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | kg | 2 | 27.45 | 33.48 | 66.96
8.6 | 105033 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. COM FERRAGEM Ø10MM | m² | 14 | 57.25 | 69.84 | 977.76
Total | [7 empty] | 3316.13
9.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | 104480 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA | Unid. | 2 | 139.47 | 170.15 | 340.3
Total | [7 empty] | 340.3
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1 | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid. | 1 | 332.06 | 405.11 | 405.11
10.2 | 11822 | SINAPI | TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " | Unid. | 1 | 30.2 | 36.84 | 36.84
10.3 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETROINTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 1 | 186.34 | 227.33 | 227.33
10.4 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 10 | 24.81 | 30.26 | 302.6
10.5 | 20149 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Unid | 1 | 5.47 | 6.67 | 6.67
10.6 | 20155 | SINAPI-I | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Unid. | 2 | 4.89 | 5.96 | 11.92
10.7 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | Unid. | 1 | 138.75 | 169.27 | 169.27
Total | [7 empty] | 1159.74
11.0 |  |  | SANITÁRIO ACESSÍVEL
11.1 | COMPOSIÇÃO 02 |  | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid. | 3 | 218.3882 | 266.43 | 799.29
11.2 | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 1 | 354.96 | 433.05 | 433.05
11.3 | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid. | 2 | 369.61 | 450.92 | 901.84
11.4 | COMPOSIÇÃO 03 |  | ALARME DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 1 | 202.211 | 246.69 | 246.69
11.5 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid. | 1 | 149.55 | 182.45 | 182.45
11.6 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020. | Unid. | 1 | 56.22 | 68.58 | 68.58
11.7 | 37401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid. | 1 | 47.32 | 57.73 | 57.73
11.8 | 37400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid. | 1 | 47.32 | 57.73 | 57.73
Total | [7 empty] | 2747.36
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 25410.3
Cunhataí/SC, 20 de maio de 2024.
Responsável Técnico: ___________________________________________ |  |  |  | Prefeito : _____________________________________________
|  | Adriel Stuchi - Arquiteto e Urbanista - CAU n° A147216-0 |  |  |  | Luciano Franz
Prefeito Municipal de Cunhataí

## Composições
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ - SC
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO EM EDIFICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA USO DOS IDOSOS.
ENDEREÇO: COMUNIDADE BARRA GRANDE, INTERIOR DE CUNHATAÍ-SC.
DATA: MAIO DE 2024
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
COMPOSIÇÃO 01 |  |  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA, METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO, PERFIL DE AÇO 30X30MM ESPESSURA 0,90MM. (SINAPI 92602)
1.1 | SINAPI-I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.234 | 35 | 8.19
1.2 | COTAÇÃO |  | TUBO ACO GALVANIZADO 30x30mm 1,20mm DE ESPESSURA | M | 7.5 | 15 | 112.5
1.3 | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.422 | 23.45 | 33.3459
1.4 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.328 | 20.14 | 6.6059
PREÇO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 160.6418
COMPOSIÇÃO 02 |  |  | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2.1 | 4351 | SINAPI-I | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Unid. | 4 | 27.76 | 111.04
2.2 | COTAÇÃO |  | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Unid. | 1 | 75 | 75
2.3 | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9485 | 27.76 | 26.3304
2.4 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2988 | 20.14 | 6.0178
PREÇO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 218.3882
COMPOSIÇÃO 03 |  |  | ALARME DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
3.1 | COTAÇÃO |  | ALARME DE EMERGÊNCIA | Unid. | 1 | 200 | 200
3.2 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 22.11 | 2.211
PREÇO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 202.211
Cunhataí/SC, 20 de maio de 2024.
Responsável Técnico: ___________________________________________ |  |  |  | Prefeito : ___________________________________
|  | Adriel Stuchi - Arquiteto e Urbanista - CAU n° A147216-0 |  |  |  | Luciano Franz
Prefeito Municipal de Cunhataí

## Resumo
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ - SC
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO EM EDIFICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA USO DOS IDOSOS.
ENDEREÇO: COMUNIDADE BARRA GRANDE, INTERIOR DE CUNHATAÍ-SC.
DATA: MAIO DE 2024
REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI - 04/2024 - DESONERADO
| PLANILHA RESUMO |  |  | BDI : 22% |  | VALOR TOTAL(R$): | 25410.3
| ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | % |  | VALOR (R$)
| 1.0 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 0.8475% |  | 215.34
| 2.0 |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES |  | 6.758% |  | 1717.24
| 3.0 |  | PISOS E RAMPAS ACESSÍVEIS |  | 19.91% |  | 5060.34
| 4.0 |  | CONCERTO EM FORRO DE PVC |  | 0.9916% |  | 251.96
| 5.0 |  | ESQUADRIAS |  | 3.556% |  | 903.5
| 6.0 |  | CHURRASQUEIRA |  | 20.3% |  | 5159.53
| 7.0 |  | COBERTURA |  | 17.86% |  | 4538.86
| 8.0 |  | FECHAMENTO EM TELA E MURETA DE CONCRETO |  | 13.05% |  | 3316.13
| 9.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1.339% |  | 340.3
| 10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 4.564% |  | 1159.74
| 11.0 |  | SANITÁRIO ACESSÍVEL |  | 10.81% |  | 2747.36
| Subtotal |  |  |  | 100% |  | 25410.3 | TRUE
Responsável Técnico: __________________________________________
|  | Adriel Stuchi - Arquiteto e Urbanista - CAU n° A147216-0 |  |  | Luciano Franz
Prefeito Municipal de Cunhataí

## BDI - CORRETO
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ - SC
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO EM EDIFICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA USO DOS IDOSOS.
ENDEREÇO: COMUNIDADE BARRA GRANDE, INTERIOR DE CUNHATAÍ-SC.
DATA: MAIO DE 2024
QUADRO DE COMPOSIÇÃO - BDI
| Administração Central |  |  |  | AC | 3%
| Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8%
| Risco |  |  |  | R | 0.97%
| Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.65%
| Lucro |  |  |  | L | 8%
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65%
| Tributos (ISS, variável de acordo com o Município) |  |  |  | ISS | 3%
| BDI (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  |  | 22%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
| Responsável Técnico: __________________________________________ |  |  | _________________________________
|  | Adriel Stuchi - Arquiteto e Urbanista - CAU n° A147216-0 |  | Luciano Franz
Prefeito Municipal de Cunhataí

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ - SC
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO EM EDIFICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA USO DOS IDOSOS.
ENDEREÇO: COMUNIDADE BARRA GRANDE, INTERIOR DE CUNHATAÍ-SC.
DATA: MAIO DE 2024
REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI - 04/2024 - DESONERADO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
ITENS |  | VALORES ( R$ ) | A REALIZAR
|  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | SOMATÓRIO
|  |  | VALORES | % | VALORES | %
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 215.34 | 215.34 | 100% |  |  | 215.34
ALVENARIA E VEDAÇÕES |  | 1717.24 | 1717.24 | 100% |  |  | 1717.24
PISOS E RAMPAS ACESSÍVEIS |  | 5060.34 | 5060.34 | 100% |  |  | 5060.34
CONCERTO EM FORRO DE PVC |  | 251.96 | 251.96 | 100% |  |  | 251.96
ESQUADRIAS |  | 903.5 |  |  | 903.5 | 100% | 903.5
CHURRASQUEIRA |  | 5159.53 |  |  | 5159.53 | 100% | 5159.53
COBERTURA |  | 4538.86 |  |  | 4538.86 | 100% | 4538.86
FECHAMENTO EM TELA E MURETA DE CONCRETO |  | 3316.13 |  |  | 3316.13 | 100% | 3316.13
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 340.3 | 340.3 | 100% |  |  | 340.3
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1159.74 | 1159.74 | 100% |  |  | 1159.74
SANITÁRIO ACESSÍVEL |  | 2747.36 | 2747.36 | 100% |  |  | 2747.36
TOTAL |  | 25410.3 | 8744.92 | 34.41% | 13918.02 | 54.77% | 25410.3
Cunhataí/SC, 20 de maio de 2024.
Responsável Técnico: | _____________________________________________________ |  |  | Prefeito :
| Adriel Stuchi - Arquiteto e Urbanista - CAU n° A147216-0 |  |  |  | Luciano Franz
Prefeito Municipal de Cunhataí