## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | PAVILHÃO INDUSTRIAL
ÁREA: | 450,00 m²
LOCAL: | MARGENS DA SC 160 (fundos), S/N - ÁREA INDUSTRIAL
MUNICÍPIO: | CUNHATAÍ / SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOS INICIAIS / ABRIGO DE MATERIAIS | 8182.96 | 1.404% | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.014039 | 0.014039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PISO GERAL | 69540.74 | 11.93% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.11931 | 0.11931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS | 22073.98 | 3.787% |  | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012623 | 0.012623 | 0.012623 | 0.025245 | 0.012626 | 0.037871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 4760.34 | 0.8167% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040836 | 0.0040836 | 0.0040836 | 0.0081671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ESQUADRIAS | 31521.73 | 5.408% |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.054081 | 0.054081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | COBERTURA / CAPTAÇAÕ DAS ÁGUAS PLUVIAIS / FORRO EM PVC | 20599.26 | 3.534% |  | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.011779 | 0.011779 | 0.011779 | 0.023559 | 0.011783 | 0.035341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 17200.45 | 2.951% |  | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0098357 | 0.0098357 | 0.0098357 | 0.019671 | 0.0098387 | 0.02951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CERCAMENTO | 56935.52 | 9.768% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048841 | 0.048841 | 0.048841 | 0.097682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ESTRUTURAL | 307251.54 | 52.71% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52714 | 0.52714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELÉTRICAS PREVENTIVAS | 43940.54 | 7.539% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0.018847 | 0.018847 | 0.018847 | 0.037694 | 0.018847 | 0.05654 | 0.018847 | 0.075387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - PARTE CIVIL | 660.98 | 0.1134% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00056701 | 0.00056701 | 0.00056701 | 0.001134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 198.16 | 0.034% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 8.4994e-05 | 8.4994e-05 | 8.4994e-05 | 0.00016999 | 8.4994e-05 | 0.00025498 | 8.4994e-05 | 0.00033998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | [6 empty] | 100 | 100 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 582866.2 | 100% | 15.2279 |  | 10.725 |  | 10.6661 |  | 63.381 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15228 | 0.15228 | 0.10725 | 0.12618 | 0.10666 | 0.17876 | 0.63381 | 0.81257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 88758.375 |  | 62512.3059 |  | 62168.9959 |  | 369426.5232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.2279 | 15.2279 | 10.725 | 12.6182 | 10.6661 | 17.8762 | 63.381 | 81.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 15.2279 |  | 25.9529 |  | 36.619 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 88758.375 |  | 151270.6809 |  | 213439.6768 |  | 582866.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Maravilha, maio de 2024.
________________________________________
Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)