## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ - SC
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÃO GAÚCHA - CTG
ENDEREÇO: PARTE DO LOTE RURAL N° 69, MATRÍCULA 1.843, CENTRO DE CUNHATAÍ-SC.
DATA:JULHO DE 2024
REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI - 05/2024 - DESONERADO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | BDI : | 22% |  | VALOR TOTAL(R$): | 85278.02
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) sem bdi | PR. UNIT.(R$) com bdi | VALOR (R$)
1.0 |  |  | PLACA DE OBRA
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. (1,20x0,80m) | m³ | 0.96 | 310.18 | 378.41 | 363.27
Subtotal | [7 empty] | 363.27
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 14.62 | 53.9 | 65.75 | 961.26
2.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 3 UTILIZAÇÕES. | m | 10.2 | 85.59 | 104.41 | 1064.98
Subtotal | [7 empty] | 2026.24
3.0 |  |  | ESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA
3.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | m² | 22.08 | 138.1 | 168.48 | 3720.03
3.2 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. | Kg | 77.41 | 9.62 | 11.73 | 908.01
3.3 | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. | Kg | 70.63 | 9.61 | 11.72 | 827.78
3.4 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. | Kg | 330.93 | 8.87 | 10.82 | 3580.66
3.5 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | m³ | 5.9 | 526.37 | 642.17 | 3788.8
3.6 | 89282 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | m² | 8.13 | 85.44 | 104.23 | 847.38
3.7 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. | m² | 11.31 | 50.38 | 61.46 | 695.11
Total | [7 empty] | 14367.77
4.0 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS
4.1 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 93.12 | 89.58 | 109.28 | 10176.15
4.2 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | m | 19.9 | 68.64 | 83.74 | 1666.42
4.3 | 105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | m | 7.2 | 53,98 | 65.85 | 474.12
4.4 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | m² | 63.5 | 4.52 | 5.51 | 349.88
4.5 | 99195 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | m² | 63.5 | 61.36 | 74.85 | 4752.97
4.6 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. | m² | 39.46 | 20.03 | 24.43 | 964
Total | [7 empty] | 18383.54
5.0 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS
5.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. | m² | 23.94 | 2.53 | 3.08 | 73.73
5.2 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. | m³ | 1.2 | 217.22 | 265 | 318
5.3 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. | m² | 23.94 | 86.06 | 104.99 | 2513.46
5.4 | 87249 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. | m² | 16.91 | 60.65 | 73.99 | 1251.17
Subtotal | [7 empty] | 4156.36
6.0 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 | 40662 | SINAPI | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *60 X 60*, CAIXA DO BATENTE/ MARCO E = *10* CM, 2 BASCULAS PARA VIDRO, COM FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 6 | 137.12 | 167.28 | 1003.68
6.2 | 10492 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 4 MM PARA JANELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 1.5 | 130 | 158.6 | 237.9
6.3 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. | m² | 1.32 | 20.03 | 24.43 | 32.24
6.4 | 4998 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACIÇA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL) , QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM. COMPLETA COM FECHADURA, FERRAGENS E PINTURA EM VERNIZ. | m² | 16.59 | 620.71 | 757.26 | 12562.94
Subtotal | [7 empty] | 13836.76
7.0 |  |  | BANCADA
7.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 5.61 | 93.29 | 113.81 | 638.47
7.2 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. | m² | 11.22 | 20.03 | 24.43 | 274.1
7.3 | 11795 | SINAPI-I | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 2.53 | 667.92 | 814.86 | 2061.59
7.4 | 4823 | SINAPI-I | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | kg | 2 | 45.88 | 55.97 | 111.94
7.5 | 4998 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACIÇA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL) , QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM. COMPLETA COM FECHADURA E PINTURA EM VERNIZ | m² | 0.99 | 620.71 | 757.26 | 749.68
Total | [7 empty] | 3835.78
8.0 |  |  | CHURRASQUEIRA
8.1 | 34400 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid. | 542 | 3.97 | 4.84 | 2623.28
8.2 | 37595 | SINAPI | ARGAMASSA PARA TIJOLO REFRATÁIO, TIPO AC III - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | kg | 20 | 1.99 | 2.42 | 48.4
8.3 | 11795 | SINAPI | BOCAL EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA OU PRETO ABSOLUTO, E= *2,5* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 4.03 | 667.92 | 814.86 | 3283.88
8.4 | 4823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | kg | 2 | 45.88 | 55.97 | 111.94
8.5 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | m³ | 0.33 | 502,78 | 613.39 | 202.41
8.6 | COTAÇÃO |  | SUPORTE DE ESPETO PARA CHURRASQUEIRA DUPLO EM FERRO CHATO 1" 1/2 X 3/8 8800MM - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO NA CHURRASQUEIRA NOVA E NA EXISTENTE | Unid. | 1 | 1880 | 2293.6 | 2293.6
Total | [7 empty] | 8563.51
9.0 |  |  | COBERTURA
9.1 | 100384 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 43.7 | 51.57 | 62.91 | 2749.16
9.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 43.7 | 48.97 | 59.74 | 2610.63
9.3 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 43.7 | 46.76 | 57.04 | 2492.64
9.4 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 9.07 | 59.85 | 73.01 | 662.2
9.5 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | m | 4.35 | 25.56 | 31.18 | 135.63
9.6 | 38423 | SINAPI-I | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Unid | 2 | 26.58 | 32.42 | 64.84
Total | [7 empty] | 8715.1
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | 104480 | SINAPI - 02/2024 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO) | Unid. | 6 | 139.47 | 170.15 | 1020.9
10.2 | 1368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Unid. | 4 | 76.95 | 93.87 | 375.48
10.3 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid. | 6 | 57.07 | 69.62 | 417.72
10.4 | 104477 | SINAPI - 02/2024 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTO R SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). | Unid. | 10 | 139.53 | 170.22 | 1702.2
10.5 | 12296 | SINAPI | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS | Unid. | 10 | 5.47 | 6.67 | 66.7
10.6 | 38194 | SINAPI | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Unid. | 10 | 5 | 6.1 | 61
Total | [7 empty] | 3644
11.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
11.1 | 104679 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOSAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. | Unid. | 6 | 153.68 | 187.48 | 1124.88
11.2 | 89957 | SINAPI - 02-2024 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | Unid. | 6 | 138.75 | 169.27 | 1015.62
11.3 | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA PARA ELEVAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA COM VOLUME DE 3.000 LITROS EM ALTURA DE 4 METROS ACIMA DO NÍVEL DO SOLO. INCLUSO SERVIÇO DE CAMINHÃO MUCK PARA COLOCAÇÃO. | Unid. | 1 | 2150 | 2623 | 2623
11.4 | 88309 | SINAPI | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 27.36 | 33.37 | 133.48
11.5 | 94971 | SINAPI | FUNDAÇÃO EM CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | m³ | 3.37 | 526.37 | 642.17 | 2164.11
11.6 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. | kg | 30 | 8.87 | 10.82 | 324.6
Total | [7 empty] | 7385.69
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 85278.02
Cunhataí/SC, 23 de julho de 2024.
Responsável Técnico: ___________________________________________ |  |  |  | Prefeito : _____________________________________________
|  | Adriel Stuchi - Arquiteto e Urbanista - CAU n° A147216-0 |  |  |  | Luciano Franz
Prefeito Municipal de Cunhataí

## Resumo
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ - SC
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÃO GAÚCHA - CTG
ENDEREÇO: PARTE DO LOTE RURAL N° 69, MATRÍCULA 1.843, CENTRO DE CUNHATAÍ-SC.
DATA:JULHO DE 2024
REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI - 05/2024 - DESONERADO
| PLANILHA RESUMO |  |  | BDI : 22% |  | VALOR TOTAL(R$): | 85278.02
| ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | % |  | VALOR (R$)
| 1.0 |  | PLACA DE OBRA |  | 0.426% |  | 363.27
| 2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2.376% |  | 2026.24
| 3.0 |  | ESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA |  | 16.85% |  | 14367.77
| 4.0 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  | 21.56% |  | 18383.54
| 5.0 |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  | 4.874% |  | 4156.36
| 6.0 |  | ESQUADRIAS |  | 16.23% |  | 13836.76
| 7.0 |  | BANCADA |  | 4.498% |  | 3835.78
| 8.0 |  | CHURRASQUEIRA |  | 10.04% |  | 8563.51
| 9.0 |  | COBERTURA |  | 10.22% |  | 8715.1
| 10.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 4.273% |  | 3644
| 11.0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 8.661% |  | 7385.69
Responsável Técnico: __________________________________________
|  | Adriel Stuchi - Arquiteto e Urbanista - CAU n° A147216-0 |  |  | Luciano Franz
Prefeito Municipal de Cunhataí

## BDI - CORRETO
Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ - SC
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÃO GAÚCHA - CTG
ENDEREÇO: PARTE DO LOTE RURAL N° 69, MATRÍCULA 1.843, CENTRO DE CUNHATAÍ-SC.
DATA:JULHO DE 2024
QUADRO DE COMPOSIÇÃO - BDI
| Administração Central |  |  |  | AC | 3%
| Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8%
| Risco |  |  |  | R | 0.97%
| Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.65%
| Lucro |  |  |  | L | 8%
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65%
| Tributos (ISS, variável de acordo com o Município) |  |  |  | ISS | 3%
| BDI (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  |  | 22%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
| Responsável Técnico: __________________________________________ |  |  | _________________________________
|  | Adriel Stuchi - Arquiteto e Urbanista - CAU n° A147216-0 |  | Luciano Franz
Prefeito Municipal de Cunhataí

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ - SC
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÃO GAÚCHA - CTG
ENDEREÇO: PARTE DO LOTE RURAL N° 69, MATRÍCULA 1.843, CENTRO DE CUNHATAÍ-SC.
DATA:JULHO DE 2024
REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI - 05/2024 - DESONERADO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
ITENS |  | VALORES ( R$ ) | A REALIZAR
|  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | SOMATÓRIO
|  |  | VALORES | % | VALORES | %
PLACA DE OBRA |  | 363.27 | 363.27 | 100% |  |  | 363.27
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2026.24 | 2026.24 | 100% |  |  | 2026.24
ESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA |  | 14367.77 | 14367.77 | 100% |  |  | 14367.77
ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  | 18383.54 | 18383.54 | 100% |  |  | 18383.54
PISOS E REVESTIMENTOS |  | 4156.36 |  |  | 4156.36 | 100% | 4156.36
ESQUADRIAS |  | 13836.76 |  |  | 13836.76 | 100% | 13836.76
BANCADA |  | 3835.78 |  |  | 3835.78 | 100% | 3835.78
CHURRASQUEIRA |  | 8563.51 |  |  | 8563.51 | 100% | 8563.51
COBERTURA |  | 8715.1 |  |  | 8715.1 | 100% | 8715.1
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 3644 | 3644 | 100% |  |  | 3644
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 7385.69 | 7385.69 | 100% |  |  | 7385.69
TOTAL |  | 85278.02 | 38784.82 | 45.48% | 39107.51 | 45.86% | 85278.02
Cunhataí/SC, 23 de julho de 2024.
Responsável Técnico: | _____________________________________________________ |  |  | Prefeito :
| Adriel Stuchi - Arquiteto e Urbanista - CAU n° A147216-0 |  |  |  | Luciano Franz
Prefeito Municipal de Cunhataí