## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | AMPLIAÇÃO e ADEQUAÇÃO Á ACESSIBILIDADE DO GINÁSIO MUNICIPAL DA LINHA SÃO ROQUE
LOCAL: | LINHA SÃO ROQUE, S/N° – INTERIOR
ÁREA AMPL.: | 224,20 m²
ÁREA TOTAL: | 1.286,11 m²
MUNICÍPIO: | CUNHATAÍ / SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | MÊS 13 |  | MÊS 14 |  | MÊS 15 |  | MÊS 16 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10 |  | mês 11 |  | mês 12 |  | mês 13 |  | mês 14 |  | mês 15 |  | mês 16
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOS INICIAIS / ABRIGO DE MATERIAIS | 5329.02 | 0.9415% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0094146 | 0.0094146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REMOÇÕES / DEMOLIÇÕES | 5614.36 | 0.9919% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0049594 | 0.0049594 | 0.0049594 | 0.0099187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PISO INTERNO | 17955.7 | 3.172% |  | 0 |  | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010573 | 0.010573 | 0.010573 | 0.021146 | 0.010576 | 0.031722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS | 70437.46 | 12.44% |  | 0 |  | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041476 | 0.041476 | 0.041476 | 0.082951 | 0.041488 | 0.12444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3370.46 | 0.5954% |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0059545 | 0.0059545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | GRANITOS | 14293.53 | 2.525% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012626 | 0.012626 | 0.012626 | 0.025252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ESQUADRIAS / VIDROS | 51890.27 | 9.167% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030555 | 0.030555 | 0.030555 | 0.061109 | 0.030564 | 0.091673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ACESSIBILIDADE INTERNA | 553.86 | 0.09785% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048924 | 0.00048924 | 0.00048924 | 0.00097849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | TELHAMENTO / CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS | 93338.19 | 16.49% |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041224 | 0.041224 | 0.041224 | 0.082449 | 0.041224 | 0.12367 | 0.041224 | 0.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 21224.45 | 3.75% |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093741 | 0.0093741 | 0.0093741 | 0.018748 | 0.0093741 | 0.028122 | 0.0093741 | 0.037497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ESTRUTURAL | 205597.89 | 36.32% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.18161 | 0.18161 | 0.18161 | 0.36322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELÉTRICAS PREVENTIVAS | 40401.1 | 7.138% |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017844 | 0.017844 | 0.017844 | 0.035688 | 0.017844 | 0.053531 | 0.017844 | 0.071375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - PARTE CIVIL | 1626.87 | 0.2874% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028741 | 0.0028741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PARTE EXTERNA | 34201.36 | 6.042% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020139 | 0.020139 | 0.020139 | 0.040278 | 0.020145 | 0.060422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 203.36 | 0.03593% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035927 | 0.00035927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 566037.88 | 100% | 19.5985 |  | 19.2525 |  | 12.0491 |  | 17.1184 |  | 18.4315 |  | 13.5499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19599 | 0.19599 | 0.19253 | 0.3791 | 0.12049 | 0.12049 | 0.17118 | 0.29167 | 0.18431 | 0.47599 | 0.1355 | 0.45533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 110935.145 |  | 108976.585 |  | 68202.3752 |  | 96896.7155 |  | 104329.2498 |  | 76697.8094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.5985 | 19.5985 | 19.2525 | 37.9096 | 12.0491 | 12.0491 | 17.1184 | 29.1675 | 18.4315 | 47.599 | 13.5499 | 45.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 19.5985 |  | 38.8511 |  | 50.9001 |  | 68.0186 |  | 86.4501 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 110935.145 |  | 219911.73 |  | 288114.1052 |  | 385010.8207 |  | 489340.0706 |  | 566037.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Maravilha(SC), outubro de 2024.
______________________________________
Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)